|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО |
| Руководитель регионального штаба |  | Руководитель территориального штаба |
| по социальной газификации  |  | по социальной газификации  |
| Московской области - |  | Московской области - |
| Вице-губернатор Московской области  |  | Первый заместитель главы Ленинского городского округа |
|   |  | Московской области |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Хромушин (подпись) (инициалы, фамилия) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Гравин (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Государственный заказчик: |  |  |
| **Министерство энергетики** |  |  |
| **Московской области** |  |  |
|  |  |  |  |
| Застройщик (исполнитель): |  |  |
| **АО «Мособлгаз»** |  |  |
|  |  |  |  |
| Сроки:  |  |  |  |
| **Июль 2021 г – Октябрь 2022 г.** |  |  |
| Количество населенных пунктов: |  |  |
| **59** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Паспорт социальной газификации Ленинского городского округа Московской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенный пункт** | **Начало выполнения работ** | **Окончание выполнения работ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | д. Андреевское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 2 | д. Белеутово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 3 | д. Ближние Прудищи | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 4 | д. Богданиха | Июль 2021 | Март 2022 |
| 5 | д. Большая Володарка | Июль 2021 | Март 2022 |
| 6 | д. Большое Саврасово | Июль 2021 | Март 2022 |
| 7 | д. Бутово | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
| 8 | д. Вырубово | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
| 9 | д. Горки | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 10 | д. Григорчиково | Июль 2021 | Март 2022 |
| 11 | д. Дальние Прудищи | Июль 2021 | Март 2022 |
| 12 | д. Дрожжино | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
| 13 | д. Дроздово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 14 | д. Дыдылдино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 15 | д. Жабкино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 16 | д. Калиновка | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 17 | д. Картино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 18 | д. Коробово | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
| 19 | д. Лопатино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 20 | д. Малая Володарка | Июль 2021 | Март 2022 |
| 21 | д. Малое Видное | Июль 2021 | Март 2022 |
| 22 | д. Малое Видное | Июль 2021 | Декабрь 2021 |
| 23 | д. Мамоново | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 24 | д. Мильково | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 25 | д. Мисайлово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 26 | д. Орлово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 27 | д. Петрушино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 28 | д. Пуговичино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 29 | д. Сапроново | Июль 2021 | Март 2022 |
| 30 | д. Слобода | Июль 2021 | Март 2022 |
| 31 | д. Спасские выселки | Июль 2021 | Март 2022 |
| 32 | д. Спасское | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 33 | д. Суханово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 34 | д. Тарычево | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 35 | жк Суханово Парк | Июль 2021 | Март 2022 |
| 36 | п. Битца | Июль 2021 | Сентябрь 2021 |
| 37 | п. Володарского | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 38 | п. Дубровский | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 39 | п. Измайлово | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 40 | п. Ленинский | Июль 2021 | Март 2022 |
| 41 | п. Мещерино | Июль 2021 | Март 2022 |
| 42 | п. совхоза им.Ленина | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 43 | пгт Горки Ленинские рп | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 44 | с. Беседы | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 45 | с. Булатниково | Июль 2021 | Март 2022 |
| 46 | с. Ермолино | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 47 | с. Молоково-2 | Июль 2021 | Март 2022 |
| 48 | с. Остров | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 49 | тиз Колос | Июль 2021 | Март 2022 |
| 50 | тлпх Труженик | Июль 2021 | Июнь 2022 |
| 51 | д. Жабкино | Ноябрь 2021 | Февраль 2022 |
| 52 | д. Боброво | Январь 2022 | Июль 2022 |
| 53 | п. Новодрожжино | Январь 2022 | Июль 2022 |
| 54 | п. Развилка | Январь 2022 | Июль 2022 |
| 55 | г. Видное | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
| 56 | гор. Петровское | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
| 57 | д. Апаринки | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
| 58 | д. Таболово | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |
| 59 | с. Молоково | Февраль 2022 | Октябрь 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Министр энергетики Московской области |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Самарин (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  |  |  |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Генеральный директор |  |
| АО «Мособлгаз» |  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Баранов (подпись) (инициалы, фамилия) |