## Отчет о выполнении по объектам
Отчет АО "Мособлэнерго" о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории проблемных городских округов на 14.05.2021
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение, с нарастающим итогом | [8 empty] | % выполнения работ
[7 empty] | 15.03 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-14
г.о Истра (жалобы в 2020 году - 131)
1 | г. Дедовск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-108, ул. Пушкинская, г. Дедовск (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.2 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
2 | г. Дедовск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-147 ф.1 ул. Маяковского, ул. Калинина, ул. Чайковского, г. Дедовск (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.2 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
3 | г. Дедовск | ВЛ-6 кВ от ПС-260 до РП-84, г. Дедово (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.08 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | г. Дедовск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-183, ул. Новая, г. Дедовск (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.04 | апрель | май | 0 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 4
5 | г. Дедовск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31, ул. Гурьянова, ул. Гражданская, ул. Лесная, ул. 2-ая Труда, г. Дедовск (капитальный ремонт ВЛ) | км | 2.36 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
6 | г. Дедовск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-103, ул. Текстильщиков, ул. Дедова, г. Дедовск | км | 0.72 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
7 | г. Дедовск | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143, ул. Дачная, г. Дедовск (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.16 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
8 | г. Дедовск | ВЛ-6 кВ от ТП-181 до ТП-18; ТП-106, г.Дедовск (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.8 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
9 | г. Дедовск | ТП-501, г. Дедовск (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
10 | г. Дедовск | ТП-501, г. Дедовск (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
11 | г. Дедовск | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Малиновка с/т, участок № 1А | км | 0.14 | март | август | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100
12 | г. Дедовск | Реконструкция двух ЛЭП-0,4 кВ от ТП-111 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. № 1/1 | км | 0.6 | март | август | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
13 | г. Дедовск | Строительство КТП в районе КТП-106 по адресу: Московская область, Истринский р-н, г. Дедовск, ДСК «Малиновка | МВА | 0.4 | январь | апрель | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
14 | г. Истра | ВЛ-6 кВ ТП 257 - ТП-281 (оп.1 - оп. 4), г. Истра, СТ Песчанка (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.4 | апрель | май | 0 | 0.028 | 0.028 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 95
15 | г. Истра | ВЛ-6 кВ ТП 278 - ТП-206, ТП-385 (оп. 3 - оп. 7), г. Истра (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.24 | апрель | май | 0 | 0.0048 | 0.228 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100
16 | г. Истра | ВЛ-0,4 кВ от ТП-232, ул. 40 лет Октября, Совхозная, Гражданская, г. Истра (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
17 | г. Истра | ВЛ-0,4 кВ от ТП-700, ул. Пролетарская, г. Истра (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.72 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
18 | г. Истра | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201, ул. Урицкого, г. Истра (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.88 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
19 | г. Истра | ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ул. Центральная, ул. Железнодорожная, г. Истра (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.2 | май | июнь | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 4
20 | г. Истра | ВЛ-0,4 кВ ТП- 204 ул.Рябкина, ул.15 лет Комсомола, г. Истра | км | 0.37 | май | июнь | 0 | 0.0074 | 0.0111 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4
21 | г. Истра | ВЛ-6 кВ от ТП-207 до ТП-354, 230, 212, г. Истра (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.72 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.5544 | 0.55 | 85
22 | г. Истра | ВЛ-6 кВ от ТП-216 до ТП-209, ТП-219, г.Истра (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.32 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 95
23 | г. Истра | Реконструкция ТП-344. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-344 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Истринский р-н, Истра г, Московская ул, дом № 9 (1 этап) | МВА | 0.4 | февраль | июль | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | 30
24 | г. Истра | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-295 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Истринский р-н, Лучинское с/п, ДНТ «НИЛ», Нагорный тупик, участок № 5 | км | 0.44 | январь | март | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
25 | д. Ленино | ВЛ-6 кВ от ТП-55 - ТП-43, ТП-286, ТП-144, ТП-107 д.п. Снегири, д. Ленино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.6 | январь | июль | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 95
26 | п. Глебовский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/303ул. Октябрьская, п. Глебовский (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.6 | апрель | май | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 75
27 | п. Глебовский | ТП-178/305, п. Глебовский (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
28 | п. Глебовский | ТП-178/305, п. Глебовский (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
29 | п. Пионерский | ВЛ-6 кВ от ТП-233 до ТП-239, ТП-234, ТП-361, п. Пионерский (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.36 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
30 | п. Северный | ВЛ-0,4 кВ от ТП-520, ул. Дружбы, ул. Лесная, ул. Энтузиастов, ул. Овражная, п. Северный | км | 2.4 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
31 | п. Снегири | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ул. Доватора, пер. Тихий, п. Снегири (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.78 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
32 | п. Снегири | ВЛ-0,4 кВ ТП-157 ул. Комсомольская, ул. Пролетарская, п. Снегири (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.9 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
33 | п. Снегири | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф.4 ул. Луговая, ул. Майская, ул. Труда, п. Снегири (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.5 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
34 | п. Снегири | ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 , ул. Октябрьская, пер. Тургеневский, п. Снегири (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.94 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
35 | п. Снегири | ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-107, п. Снегири (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.72 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
36 | п. Снегири | ВЛ-0,4 кВ от ТП-98, ул. Полевая, ул. Героев труда, п. Снегири (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.64 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
37 | п. Снегири | ВЛ-6 кВ от ПС-576 до ТП-157, п.Снегири (расчистка трасс от ДКР) | га | 1 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
38 | п. Снегири | ВЛ-6 кВ Ф-20 с ПС-576 п.Снегири, д.Ленино ТП-55-ТП-286, ТП-144 оп.19-8-17 (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.6 | январь | апрель | 0.42 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
39 | п. Трусово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-219, п. Трусово (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.665 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
40 | р.п. Нахабино | ВЛ-6 кВ от ТП-160 до ТП-401, р.п. Нахабино (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.18 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1692 | 94
41 | р.п. Нахабино | ВЛ-6 кВ от ТП-135 до ТП-134А, р.п. Нахабино (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.18 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
42 | р.п. Нахабино | ВЛ-6 кВ от ТП-97 до ТП-410, р.п. Нахабино (расчистка трасс от ДКР) | га | 1.44 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
43 | р.п. Нахабино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-102, ул. Железнодорожная, ул. Московская, р.п. Нахабино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.16 | апрель | май | 0 | 0.0232 | 0.0232 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.058 | 5
44 | р.п. Нахабино | ТП-165 , п. Нахабино (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
45 | р.п. Нахабино | ТП-165, п. Нахабино (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
46 | р.п. Нахабино | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по адресу: 143430, Московская обл., Красногорский р-н., рп. Нахабино, ул. Советская, д № 38 | км | 0.45 | январь | сентябрь | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | 30
47 | р.п. Нахабино | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ по адресу: Московская область, Красногорский район, пгт. Нахабино, ул. Советская (1 этап) | км | 0.13 | март | август | начало с 15.03. | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 80
48 | р.п. Нахабино | Строительство МТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл, Красногорский район, Нахабино рп, ул. Совпартшкола | МВА | 0.25 | январь | апрель | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100
49 | с. Рождествено | ВЛ-6 кВ от ТП-664 до ТП-119, 56, с. Рождествено (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.3 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
50 | с. Талицы | ВЛ-6 кВ от ТП-246 до ТП-248, с. Талицы (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.8 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
г.о. Красногорск (жалобы в 2020 году - 45)
51 | г. Красногорск | ВЛ-0,4 кВ ТП-328207 л-1, л-5, г. Красногорск (расчистка трасс от ДКР) | га | 1.43 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
52 | г. Красногорск | ВЛ-0,4 кВ ТП-135111, г. Красногорск, мкр. Опалиха (расчистка трасс от ДКР) | га | 2.24 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
53 | г. Красногорск | ТП-24, г. Красногорск (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | апрель | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
54 | г. Красногорск | ТП-19, г. Красногорск (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | апрель | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
55 | г. Красногорск | ТП-11417, г. Красногорск (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | апрель | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
56 | г. Красногорск | ТП-135157, г. Красногорск, мкр. Опалиха (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | апрель | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
57 | д. Поздняково | ВЛ-0,4 кВ ТП-328206 л-2, д. Поздняково (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.44 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
58 | д. Путилково | Реконструкция ВЛ-6 кВ направлением ТП-52 – ТП-183 по адресу: Московская область, Красногорский р-н, дер. Путилково | км | 0.7 | апрель | сентябрь | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100
59 | г. Гольево | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-211101 с переводом на РТП-12 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Красногорский р-н, д. Гольево, ул.Центральная, д. № 76 | км | 0.9 | январь | сентябрь | ИРД, проект на согласовании | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | 0.9 | 95
г.о. Пушкино (жалобы в 2020 году - 150)
60 | г. Пушкино | ВЛ-6 кВ лин. 534 (оп. 21 - КТП-1134) ул. К.Маркса, мкр. Звягино, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.276 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
61 | г. Пушкино | ВЛ-6 кВ лин. 573 (оп. 7 - оп. 11) ул. Маяковского, мкр. Клязьма, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.23 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
62 | г. Пушкино | ВЛ-6 кВ лин. 583 (оп. 8 - ТП-1124) ул. Железнодорожная, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.18 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
63 | г. Пушкино | ВЛ-6 кВ лин. 640 (оп. 1 - оп. 9) ул. Рабочая - ул. Центральная, мкр. Мамонтовка, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.335 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
64 | г. Пушкино | ВЛ-6 кВ лин. 671 (оп. 5 - оп. 8) пер. Кирова, мкр. Новая Деревня, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.18 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
65 | г. Пушкино | ВЛ-6 кВ лин. 778 (оп. 26/1 - КТП-1261) ул. Гоголевская, мкр. Клязьма, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.23 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 2
66 | г. Пушкино | ВЛ-6 кВ лин. 831 (оп. 4 - КРУН-7) ул. Кирова, ул. Школьная, мкр. Звягино, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.505 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
67 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1035 ул. 3-я Домбровская, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.11 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 2
68 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1077 ул. Тургенева, ул. Некрасова, мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.93 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 2
69 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1124 ул. Западная, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.3 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
70 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1216 3-й Добролюбовский проезд, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.3 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2
71 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1519 ул. 2-я Домбровская, ул. Первомайская, ул. Боголюбская, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.47 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 2
72 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1199 ул. Садовая, СНТ «Сосновка», мкр. Мамонтовка, (капитальный ремонт ВЛ) г. Пушкино | км | 0.4 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
73 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТПН-1511 ул. К.Маркса, ул. Энгельса, мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.5 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
74 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1516 (КТПН-1511) пр-т Ильича, мкр. Заветы Ильича, (капитальный ремонт ВЛ) г. Пушкино | км | 0.927 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
75 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1197 (КТП-1291) ДСК "Сосновка", ул. Л.Толстого, ул. Пушкинская, мкр. Мамонтовка, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.475 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
76 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1225 ул. Л.Толстовская, пр-д Шолохова, мкр. Клязьма (капитальный ремонт ВЛ) г. Пушкино | км | 0.32 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
77 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от БКТП-1310 (ТП-1146) ул. Мичуринская, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.256 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
78 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1350 ул. 8-Марта, мкр. Клязьма, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.2 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 2
79 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1248 ул. Садовая СНТ "Завилово", мкр. Заветы Ильича (капитальный ремонт ВЛ) г. Пушкино | км | 0.341 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
80 | г. Пушкино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 ул. Кольцевая, ул. Жуковского, мкр. Клязьма, г. Пушкино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.4 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
81 | г. Пушкино | ТП-1263 ул. Гоголя, г. Пушкино (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
82 | г. Пушкино | ТП-1292 ул. Центральная, мкр. Мамонтовка, г. Пушкино (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
83 | г. Пушкино | ТП-1298 ул. Гоголевская, мкр. Мамонтовка, г. Пушкино (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
84 | г. Пушкино | РТП-1522а ул. Л.Толстого, г. Пушкино (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
85 | г. Пушкино | КТП-1248 СНТ Завилово, мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
86 | г. Пушкино | КТП-1309 ул. Боткинская, мкр. Клязьма, г. Пушкино (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
87 | г. Пушкино | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1248 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, СНТ «Завилово», уч. 94-б, 94-а | км | 0.44 | март | сентябрь | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100
88 | г. Пушкино | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1106 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141230, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская | км | 0.49 | март | сентябрь | 0.27 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 100
89 | д.п. Зеленоградский | ВЛ-6 кВ лин. 953 (оп. 20 - КТП-1173) ул. Озерная (капитальный ремонт ВЛ) д.п. Зеленоградский | км | 0.18 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
90 | д.п. Зеленоградский | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1180 (КТП-1046) ул. Кирова (капитальный ремонт ВЛ) д.п. Зеленоградский | км | 0.265 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
91 | д.п. Зеленоградский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1267 (БКТП-1268) ул. Октябрьская (капитальный ремонт ВЛ) д.п. Зеленоградский | км | 0.321 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
92 | д.п. Зеленоградский | ТП-1145 2-й Динамовский пр., д.п. Зеленоградский (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
93 | д.п. Зеленоградский | ТП-1411 р-н Сказка, д.п. Зеленоградский (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июль | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
94 | д.п. Зеленоградский | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1186 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 141253, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Зеленоградский, ул. Лермонтова, дом № 40а | км | 0.45 | март | сентябрь | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100
95 | д.п. Зеленоградский | Строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1137, строительство КЛ-6кВ от РП-1528 до ТП-1328, установка двух ячеек КСО и выполнение секционирования в РП-1528 по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.п. Зеленоградский, ул. Школьная – ул.Шоссейная | км | 0.6 | январь | март | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
96 | с. Братовщина | ВЛ-6 кВ лин. 960 (оп. 8 - КТП-1213, оп. 18 - КТП-1311) ул. Липки, с. Братовщина (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.55 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
97 | с. Братовщина | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1213 ул. Липки, с. Братовщина (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.436 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
98 | с. Комягино | ВЛ-6 кВ лин. 224 (оп. 47- оп. 54), с. Комягино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.38 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
99 | с. Левково | ВЛ-6 кВ лин. 226 (ТП-1219 - оп. 8, оп. 30 - КТП-1022), с. Левково (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.64 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 2
100 | с. Левково | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1022, с. Левково (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.43 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
101 | г. Ивантеевка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1345 Лесной пер., ул. 3-я Пятилетка, г. Ивантеевка (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.27 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
102 | г. Ивантеевка | ТП-1336 Санаторный пр., ЗАО «АБЗ Линт», г. Ивантеевка (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
103 | г. Ивантеевка | ТП-1255, г. Ивантеевка (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | апрель | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
104 | г. Ивантеевка | ТП-1376, г. Ивантеевка (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | апрель | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
105 | д.п. Черкизово | КТП-176, д.п. Черкизово (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
106 | д. Костино | РТП-1549, д. Костино (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июль | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
107 | д. Костино | РТП-1549, д. Костино (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
108 | д. Царево | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-539 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, Царево | км | 0.27 | январь | апрель | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 100
109 | р.п. Правдинский | ТП-1021, ул. Лесная, р.п. Правдинский (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
110 | р.п. Правдинский | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1003 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Пушкинский р-н, рп Правдинский, ул. Народная, дом № 25 | км | 0.35 | июль | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
г.о. Щёлково (жалобы в 2020 году - 40)
111 | г. Щелково | ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 (оп. 92 - оп. 124), ул. Вокзальный тупик, г. Щёлково, (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.25 | июль | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
112 | д. Серково | ТП-70 (электрооборудование), д. Серково | шт. | 1 | февраль | март | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
113 | д. Серково | ТП-458 (электрооборудование), д. Серково | шт. | 1 | февраль | март | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
114 | г. Щелково | ТП-3033 (электрооборудование), ул. Супруна, г. Щелково-3 | шт. | 1 | февраль | март | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
115 | г. Щелково | ТП-90 (строительная часть), пл. Ленина, д. 6, г. Щелково | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
г.о. Егорьевск (жалобы в 2020 году - 30)
116 | п. Рязановский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304, п.Рязановский (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.12 | январь | март | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 100
117 | п. Рязановский | ВЛ-6 кВ от ПС-155 - ТП-304, ТП-308, ф.5 (оп. 3, оп. 20), п. Рязановский (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.062 | январь | март | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100
118 | п. Рязановский | ВЛ-6 кВ ПС-155 - ТП-331, ф.5 (оп. 20) ш. Радовицкое, п. Рязановский (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.422 | январь | март | 0.422 | 0.422 | 0.422 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 100
119 | п. Рязановский | МТП-311 (электрооборудование), п. Рязановский (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | январь | март | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
120 | п. Рязановский | МТП-312 (электрооборудование), п. Рязановский (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | январь | март | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
121 | п. Рязановский | МТП-315 (электрооборудование), п. Рязановский (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | январь | март | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
122 | п. Рязановский | МТП-316 (электрооборудование), п. Рязановский (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | январь | март | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
123 | п. Рязановский | МТП-321 (электрооборудование), п. Рязановский (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | январь | март | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
124 | г. Егорьевск | ТП-127 (строительная часть), г. Егорьевск (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
125 | г. Егорьевск | ТП-77 (строительная часть), г. Егорьевск (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
126 | г. Егорьевск | ТП-40 (строительная часть), г. Егорьевск (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
127 | г. Егорьевск | ВЛ-6 кВ ТП-75 - ТП-198, г. Егорьевск (расчистка трасс от ДКР) | га | 1.812 | январь | март | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 100
128 | г. Егорьевск | ВЛ-6 кВ ТП-101 - ТП-107, г. Егорьевск (расчистка трасс от ДКР) | га | 3.722 | январь | март | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 100
129 | г. Егорьевск | ВЛ-6 кВ ТП-107 - ТП-112, г. Егорьевск (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.406 | январь | март | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 100
130 | г. Егорьевск | ВЛ-6 кВ КРУН-2 - ТП-107, г. Егорьевск (расчистка трасс от ДКР) | га | 3.116 | январь | март | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 100
г.о. Орехово-Зуево (жалобы в 2020 году - 25)
131 | г. Ликино-Дулево | ВЛ-0,4 кВ от ТП-195 ул. Кирова, г. Ликино-Дулево (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.985 | апрель | июнь | 0 | 0.1773 | 0.591 | 0.591 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 100
132 | г. Ликино-Дулево | ВЛ-0,4 кВ от ТП-184 пер. Ленинский, г. Ликино-Дулево (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.64 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.352 | 0.35 | 0.35 | 58
133 | г. Ликино-Дулево | ВЛ-0,4 кВ от ТП-192 ул. Советская г. Ликино-Дулево (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.18 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.099 | 0.18 | 0.18 | 100
134 | г. Ликино-Дулево | ВЛ-0,4 кВ от ТП-211 ул. 2-й Пятилетки г. Ликино-Дулево (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.43 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0.2365 | 0.344 | 0.3655 | 85
135 | г. Ликино-Дулево | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-190 до ВРУ инфекционной больницы по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево. Ул. Центральная, д. 4 | км | 0.35 | февраль | май | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100
136 | п. Новый Снопок | Строительство КТП в районе ТП-11 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, п. Новый Снопок, ул. Садовая | МВА | 0.4 | февраль | апрель | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
137 | п. Губино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 ул. Ленина, ул. Железнодорожная, ул. Карла Маркса п. Губино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.931 | январь | март | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 0.931 | 100
138 | д. Хотеичи | ВЛ-0,4 кВ от ТП-370, д. Хотеичи (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.58 | январь | март | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 100
139 | п. Тополиный | ВЛ-6 кВ ПС-240 ф. 24 - ТП-9 (с отпайками на СНТ, КТП-12, КТП-13), п. Тополиный (расчистка трасс от ДКР) | га | 2.67 | январь | март | 0.1335 | 0.1335 | 0.1335 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 100
г.о. Люберцы (жалобы в 2020 году - 43)
140 | п. Малаховка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-78, п. Малаховка (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.945 | апрель | май | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 3
141 | п. Малаховка | КВЛ-0,4 кВ от ТП-132, п. Малаховка (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.945 | апрель | май | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0189 | 3
142 | п. Малаховка | ВЛ-0,4 кВ от ТП-419, п. Малаховка (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.787 | апрель | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.29119 | 37
143 | д. Марусино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-236, д. Марусино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.98 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
144 | п. Красково | КВЛ-0,4 кВ от ТП-273, п. Красково (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.79 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
145 | п. Томилино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-358, п. Томилино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.371 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
146 | СНТ Мотяково | ВЛ-0,4 кВ от ТП-584, СНТ Мотяково (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.362 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
147 | г. Люберцы | РТП-13, г. Люберцы (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
148 | г. Люберцы | РТП-43, г. Люберцы городок «Б» (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
149 | п. Малаховка | ТП-40, п. Малаховка, МЭЗ (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
150 | г. Люберцы | ТП-102, г. Люберцы (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
151 | г. Люберцы | ТП-242, г. Люберцы (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
152 | г. Люберцы | ТП-266, г. Люберцы (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
153 | п. Малаховка | ТП-289, п. Малаховка, МЭЗ (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
154 | г. Люберцы | ТП-361, г. Люберцы (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
155 | г. Люберцы | ТП-501, г. Люберцы, городок «Б» (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
156 | г. Люберцы | ТП-550, г. Люберцы (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
157 | г. Люберцы | ТП-551, г. Люберцы (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
158 | п. Токарево | Строительство РП-6 кВ, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская область, Люберецкий р-н, пос. Токарево | км | 4.69 | январь | май | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 100
159 | п. Чкалово | Строительство ТП, ЛЭП-6 кВ по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Чкалово, ул. Первомайская | МВА | 0.16 | март | август | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 100
160 | п. Малаховка | ТП-157, п. Малаховка (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100
г.о. Раменское (жалобы в 2020 году - 221)
161 | д. Дементьево | ВЛ-0,4 кВ от ТП-401, д. Дементьево (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.536 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
162 | д. Захарово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-407, д. Захарово (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.453 | апрель | май | 0.0453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 0.453 | 100
163 | д. Антоново | ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 ф. 1, д. Антоново (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.15 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
164 | д. Антоново | ВЛ-0,4 кВ от ТП-445 ф. 5, д. Антоново (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.847 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
165 | д. Антоново | ВЛ-6 кВ ТП-445-ТП-477, д. Антоново (расчистка трасс от ДКР) | га | 4 | апрель | июнь | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 5
166 | с. Речицы | ВЛ-0,4 кВ от ТП-496, с. Речицы (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.503 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
167 | с. Речицы | ВЛ-6 кВ ТП-611-ТП-505, с. Речицы (расчистка трасс от ДКР) | га | 2.8 | апрель | июнь | 2.604 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100
168 | с. Речицы | ВЛ-6 кВ РП-4-ТП-414, с. Речицы (расчистка трасс от ДКР) | га | 2 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 10
169 | с. Речицы | ВЛ-6 кВ ТП-457-КТП-505, с. Речицы (расчистка трасс от ДКР) | га | 1.82 | апрель | июнь | 0.091 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100
170 | д. Бахтеево | ВЛ-6 кВ ТП-442 - ТП-440 оп. 9 - оп. 21, д. Бахтеево (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.64 | апрель | июнь | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.096 | 15
171 | с. Новохаритоново | ВЛ-6 кВ ТП-471 - РТП-5 (оп. 26 - оп. 45), с. Новохаритоново (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.029 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
172 | с. Новохаритоново | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Новохаритоновское | км | 2.4 | январь | апрель | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
173 | п. Удельная | ВЛ-0,4 кВ от ТП-97, п. Удельная (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.69 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
174 | п. Ильинский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-346, п. Ильинский (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.32 | апрель | май | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.03 | 0.33 | 0.33 | 0.726 | 1.32 | 1.32 | 95
175 | п. Ильинский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-313, п. Ильинский (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.74 | апрель | май | 0.0148 | 0.0148 | 0.0148 | 0.03 | 0.185 | 0.185 | 0.259 | 0.74 | 0.74 | 95
176 | п. Быково | ВЛ-0,4 кВ от ТП-378, п. Быково (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.66 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
177 | п. Кратово | ВЛ-0,4 кВ от КТП-8, ул. Маяковского, п. Кратово (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.91 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
178 | п. Кратово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-326, п. Кратово (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.95 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
179 | п. Кратово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, ул. Котовского, д.п. Кратово (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.77 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
180 | п. Кратово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-83, ул. Молодцова, ул. Овражная, д.п. Кратово (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.02 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
181 | п. Кратово | Строительство ТП, ЛЭП-10 кВ по адресу: Московская область, Раменский район, дп Кратово | МВА | 0.4 | январь | апрель | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100
182 | д. Первомайка | ВЛ-0,4 кВ от КТП-368, ул. Восточная, д. Первомайка (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.45 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
183 | с. Загорново | ВЛ-0,4 кВ от КТП-104, ул. Новая, с. Загорново (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.6 | апрель | май | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5
184 | с. Загорново | ВЛ-10 кВ РП-9-РП-7, с. Загорново (расчистка трасс от ДКР) | га | 5.8 | апрель | июнь | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 5
185 | г. Раменское | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59, ул. Речная, ул. Королёва, г. Раменское (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.55 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
186 | г. Раменское | ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 , ул. Луговая, ул. Новая, г. Раменское (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.55 | апрель | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
187 | г. Раменское | ВЛ-10 кВ ТП-183 до ТП-387, г. Раменское (расчистка трасс от ДКР) | га | 2.08 | апрель | июнь | 0.0416 | 0.0416 | 0.0416 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 5
188 | г. Раменское | ВЛ-10 кВ РП-15 до ТП-117 отпайка на ТП-124, г. Раменское (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.91 | апрель | июнь | 0.0182 | 0.0182 | 0.0182 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5
189 | г. Раменское | Реконструкция ТП-3 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 140100, Московская обл., Раменский р-н, ул. Махова дом № 14, корпус 2 (1,2 этапы) | МВА | 1.26 | февраль | июль | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 60
190 | п. совх. Раменское | КВЛ-0,4 кВ от ТП-126, пос. совх. Раменское (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.2 | май | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
191 | д. Дергаево | ВЛ-10 кВ ТП-240-ЛР№5 , д. Дергаево (расчистка трасс от ДКР) | га | 1 | апрель | июнь | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5
192 | с. Хрипань | ВЛ-10 кВ ТП-250 до ТП-336, с. Хрипань (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.65 | апрель | июнь | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5
193 | с. Хрипань | ВЛ-10 кВ ТП-294 до ТП-207, с. Хрипань (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.72 | апрель | июнь | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5
194 | с. Хрипань | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-246 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., Раменский р-н, городское поселение Кратово, д. Хрипань, ул. Первая | км | 0.3 | март | июль | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | 0.2 | 60
195 | с. Хрипань | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-336 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Раменский р-н, Кратово п, д. Хрипань, ул. Школьная, дом № 24а | км | 0.35 | март | июль | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | 0.32 | 90
196 | д. Вялки | ВЛ-10 кВ ТП-226 до ТП-416, д. Вялки (расчистка трасс от ДКР) | га | 0.98 | апрель | июнь | 0.0196 | 0.0196 | 0.0196 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 5
197 | п. Электроизолятор | ВЛ-6 кВ ТП-493 - ТП-438 оп. 55 - оп. 65, оп. 114 - оп. 147, п. Электроизолятор (капитальный ремонт ВЛ) | км | 2.625 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
198 | п. Электроизолятор | ВЛ-6 кВ ТП-493-ТП-438, п. Электроизолятор (расчистка трасс от ДКР) | га | 2 | апрель | июнь | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.4438 | 2 | 2 | 95
199 | д. Жирово | ВЛ-6 кВ РТП-5-ТП-487, д. Жирово (расчистка трасс от ДКР) | га | 1.7 | апрель | июнь | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 5
200 | с. Гжель | ВЛ-6 кВ ТП-478-ТП-412, с. Гжель (расчистка трасс от ДКР) | га | 2.5 | апрель | июнь | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.19 | 2.35 | 2.35 | 94
201 | д. Дементьево | ТП-401, д. Дементьево (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
202 | пос. ГКЗ | ТП-480, пос. ГКЗ (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
203 | д. Фенино | ТП-431, д. Фенино (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
204 | п. Кратово | ТП-335, п. Кратово (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
205 | с. Быково | ТП-380, с. Быково (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
206 | с. Быково | ТП-380, с. Быково (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
207 | д. Клишева | ТП-28, д. Клишева (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95
208 | г. Раменское | Строительство ЛЭП-10 кВ, реклоузера и ПКУ по адресу: Московская обл, Раменский р-н, снт «Аксеново | км | 0.9 | январь | май | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100
209 | г. Раменское | ТП-47, г. Раменское (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
210 | г. Раменское | ТП-47, г. Раменское (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июль | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
г.о. Чехов (жалобы в 2020 году - 72)
211 | г. Чехов | ВЛ-6 кВ РП-71 - ТП-703 (оп. 9 – оп.15), б-ца Яковенко, с. Мещерское, г. Чехов (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.362 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3439 | 95
212 | г. Чехов | ВЛ-6 кВ ТП-703 - ТП-707 (ТП-708), б-ца Яковенко, с. Мещерское, г. Чехов (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.223 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
213 | г. Чехов | ВЛ-6 кВ РП-51 - ТП-524, г. Чехов (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.42 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
214 | г. Чехов | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10-68 ул.Запрудная, г.о. Чехов, ул. Офицерский пос. (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.2796 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
215 | г.о. Чехов | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10-40 ф. ул. Луговая, г.о. Чехов, ул. Литейная-Луговая (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.3014 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
216 | г.о. Чехов | ВЛ-0,4 кВ от КТП-546 фид. ул. Дорожная, г.о. Чехов (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.1648 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
217 | г. Чехов | ВЛ-0,4 кВ от КТП-302, г. Чехов, ул. Лесная (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.6 | январь | март | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
218 | г. Чехов | ТП-507, ул. Солнышевская, тер.школы № 4, г. Чехов (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июль | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
219 | г. Чехов | ТП-513, г. Чехов, ул. Молодежная, 6А (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 2 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95
220 | г. Чехов | ТП-514, ул. Полиграфистов, 14, г. Чехов (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95
221 | г. Чехов | ТП-10, ул. Полиграфистов, г. Чехов (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | июнь | июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
222 | г. Чехов | ТП-504, ул. Мира, г. Чехов(капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | март | апрель | 0 | 0 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
223 | г. Чехов | Трансформатор ТМГ 250 6/0,4 зав. № 1517879, г. Чехов (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | январь | март | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
224 | г. Чехов | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-382 «Венюково» ПАО «МОЭСК». Реконструкция ТП-539 по адресу: Московская область, г. Чехов (1,2,3,4 Этап) | км | 8 | 2020 | апрель | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 90
225 | г. Чехов | Строительство КТП, ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, Офицерский переулок | МВА | 0.25 | февраль | июнь | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | ИРД, ПР | 33
226 | д. Крюково | Строительство КТП, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ по адресу: 142300, Московская обл, г.о. Чехов, д. Крюково | МВА | 0.25 | январь | март | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100
227 | п. Мещерское | ВЛ-6 кВ РП-71 - ТП-703 б-ца Яковенко, п. Мещерское (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.55 | январь | март | 0.0275 | 0.165 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 100
г.о Домодедово (жалобы в 2020 году - 31)
228 | п. Белые Столбы | ВЛ-0,4 кВ от КТП-827 до ул. Павлова, Восточная, Осенняя, Весенняя, Энергетическая, Артемьевская, мкр. Белые Столбы (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.546 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
229 | г. Домодедово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-471, г. Домодедово (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.1628 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
230 | г. Домодедово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-429 до 8-е Марта, Пирогова, Островского, Правды, Крупской, Маяковского, г. Домодедово (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.1492 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
231 | г. Домодедово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-428 до ул.1 Московский пр-д - ул. Лесная, г. Домодедово (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.0312 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
232 | г. Домодедово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-428 до ул. Лесная, г. Домодедово (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.0348 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
233 | г. Домодедово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-436 до ул. Восточная, г. Домодедово (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.0516 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
234 | г. Домодедово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 - ТП-3, ул. Чкалова, мкр. Авиационный (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.1384 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
235 | г. Домодедово | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-5 до д. 5/12, 14, ул. Чкалова, д. 7 ул. Ильюшина (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.05 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
236 | г. Домодедово | ВЛ-0,4 кВ от ТП-436 до ул. Корнеева, г. Домодедово (расчистка трассы от ДКР) | га | 0.0208 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
237 | г. Домодедово | ТП-73, мкр. Авиационный, ул. Королева, г. Домодедово (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95
238 | г. Домодедово | ТП-452, мкр. Северный, Каширское шоссе, г. Домодедово (капитальный ремонт строительной части) | шт. | 1 | март | апрель | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
239 | г. Домодедово | Реконструкция КТП-723, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-723, строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, с. Битягово, ул. Сосновая (1 этап) | км | 0.45 | январь | апрель | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100
240 | с. Красный Путь | Трансформатор № 525345 ТМ 250/10/0,4 (КТП-762), с. Красный Путь (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | апрель | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95
г.о. Ступино (жалобы в 2020 году - 89)
241 | г. Ступино | ВЛ-10 кВ ф. 6 ТП-46 - ТП-51 (оп. 1 - оп. 17а), г. Ступино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.125 | март | апрель | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.84375 | 0.84375 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 95
242 | г. Ступино | ВЛ-0,4 кВ от КТП-12 ф. "Школьная", г. Ступино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 1.77 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 4
243 | г. Ступино | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 ул. Есенина, г. Ступино (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.456 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
244 | г. Ступино | ВЛ-10 кВ РТП-16 ф. 4 - МТП-54, г. Ступино (расчистка трассы от ДКР) | га | 3.807 | февраль | март | 1.7131 | 3.807 | 3.807 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 100
245 | г. Ступино | ВЛ-10 кВ ТП-46 ф. 6 - ТП-51, г. Ступино (расчистка трассы от ДКР) | га | 1.821 | февраль | март | 0.09105 | 1.821 | 1.821 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100
246 | г. Ступино | КТП-13а, г. Ступино (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
247 | г. Ступино | КТП-18, г. Ступино (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
248 | г. Ступино | Реконструкция ЛЭП-0,22 кВ от МТП-113 для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя по адресу: Московская обл, Ступинский р-н, г. Ступино, ул. Колхозная, дом № 239 | км | 0.35 | март | август | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 100
249 | р.п. Жилёво | ВЛ-0,4 кВ от ТП-99, р.п. Жилёво (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.334 | апрель | май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
250 | р.п. Жилёво | ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 ф. "Вокзальная", р.п. Жилёво (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.265 | июль | август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
251 | р.п. Михнево | ВЛ-0,4 кВ от КТП-29 ф. "Мовир", р.п. Михнево (капитальный ремонт ВЛ) | км | 0.35 | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
252 | с. Хатунь | Реконструкция ВЛ-10кВ направлением Р-253 – КТП-999 по адресу: Московская обл., Ступинский р-н., с. Хатунь | км | 0.95 | январь | апрель | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 100
253 | г. Ступино | КТП-13а, г. Ступино (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил
254 | г. Ступино | КТП-18, г. Ступино (капитальный ремонт электрооборудования) | шт. | 1 | июнь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый срок начала работ не наступил