**Аналитическая записка о реализации муниципальных программ**

**Ленинского городского округа за 2020 год.**

В Ленинском городском округе Московской области в 2020 году реализовывалось 14 муниципальных программ в соответствии с «Перечнем муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 21.07.2020 № 1028.

Плановый объем финансирования муниципальных программ из местного бюджета в 2020 году составил 8 732,8 млн. руб. Фактическое исполнение – 8 404,9млн. руб. или – 96,25% от плана.

В ходе реализации в 2020 году финансирование по муниципальным программам составило:

**Свыше 90% по 12 программам:**

- «Спорт» на 2017 – 2024 годы - 94,03%;

- «Культура» на 2017 – 2024 годы - 96,93%;

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы - 92,27%;

- «Безопасность» на 2017 – 2024 годы - 90,63%;

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 – 2024 годы - 96,34%;

- «Предпринимательство» на 2017 – 2024 годы - 96,84%;

- «Муниципальное управление» на 2017 – 2024 годы - 91,66%;

- «Социальная защита населения» на 2017 – 2024 годы – 96,36%;

- «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017 – 2024 годы - 95,93%;

- «Экология и окружающая среда» на 2017 – 2024 годы – 100,0%;

- «Развитие системы образования» на 2017 – 2024 годы - 99,03%;

- «Жилище» на 2014 – 2024 годы - 98,87%.

**Ниже 90% по 2 программам:**

-«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы - 73,61%;

- «Сельское хозяйство» на 2014-2024 годы - 58,64%.

**I. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 13.10.2017 № 3643. В программу вносились изменения в течение 2018, 2019, 2020 годов.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2020 год – 200 216,99 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 39 303,08 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 41 013,28 тыс. руб.;

бюджет Ленинского муниципального района – 49 010,15 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 69 464,70 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 1 425,86 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий п состоянию на 01.01.2021 года фактически освоено – 147 755,43 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 38 596,38 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 38 898,06 тыс. руб.;

бюджет Ленинского муниципального района – 26 048,28 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 42 786,85 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 1 425,86 тыс. руб.

**Подпрограмма 1. «Чистая вода»:** выделено средств на реализацию мероприятий 80 722,93 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области –13 671,08тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 41 013,20 тыс. руб.;

бюджет Ленинского муниципального района – 16 705,15 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 9 333,50 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021г. освоено 71 112,08 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 12 966,04 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 38 898,06 тыс. руб.;

бюджет Ленинского муниципального района – 15 843,65 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 3 404,33 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Экология», федерального проекта «Чистая вода» по мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» в 2020 году было предусмотрено 71 389,43 тыс. руб., в том числе:

- 41 013,20 тыс. руб. – средства Федерального бюджета,

- 13 671,08 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

- 16 705,15 тыс. руб. – средства бюджета Ленинского района.

По состоянию на 01.01.2021г. израсходовано – 67 707,75 тыс. руб., в том числе:

- 38 898,06 тыс. руб. – средства Федерального бюджета,

-12 966,04 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

- 15 843,65 тыс. руб. – средства бюджета Ленинского района.

Указанные средства были предусмотрены по следующим объектам:

1. Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области – 48 335,25 тыс. руб., в том числе:

- 27 768,60 тыс. руб. – средства Федерального бюджета,

- 9 256,20 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

-11 310,45 тыс. руб. – средства бюджета Ленинского района.

Израсходовано по указанному объекту – 46 053,3 тыс. руб., в том числе:

- 26 457,64 тыс. руб. – средства Федерального бюджета,

- 8 819,22 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

-10 776,50 тыс. руб. – средства бюджета Ленинского района.

1. Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово–23 054,18 тыс. руб., в том числе:

- 13 244,60 тыс. руб. – средства Федерального бюджета,

- 4 414,88 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

- 5 394,70 тыс. руб. – средства бюджета Ленинского района.

Израсходовано по указанному объекту – 21 654,39 тыс. руб., в том числе:

- 12 440,42 тыс. руб. – средства Федерального бюджета,

- 4 146,82 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

-5 067,15 тыс. руб. – средства бюджета Ленинского района.

Также, в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения» были предусмотрены денежные средства в размере 9 333,5 тыс. руб., в том числе:

- 5 903,5 тыс. руб. - «Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по реконструкции ВЗУ в п/о Петровское г/п Горки Ленинские». Денежные средства по состоянию на 01.01.2021г. не освоены. Муниципальный контракт №Ф.2019.000406 от 23.08.2019г. выполнен не в полном объеме. Денежные средства, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по реконструкции ВЗУ в п/о Петровское г/п Горки Ленинские перенесены на 2021 год;

- 3 430,0 тыс. руб. – «Проектирование реконструкции ВЗУ №15 в с. Орлово».

**Подпрограмма 2. «Очистка сточных вод»** - выделено средств на реализацию мероприятий в размере 44 769,90 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Ленинского муниципального района – 11 787,70 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 32 982,20 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021г. – освоено 12 417,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 12 417,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» предусмотрены денежные средства в размере 32 982,2 тыс. руб., в том числе:

- 6 295,0 тыс. руб. - «Проектирование строительства очистных сооружений ХБК в п/о Петровское (КОС п. Петровское)». По состоянию на 01.01.2021г. денежные средства освоены в размере 6 270,3 тыс. руб.;

- 6 243,3 тыс. руб. – «Проектирование строительства очистных сооружений ХБК и канализационного коллектора от существующих сетей до проектируемых очистных сооружений в д. Калиновка (КОС д. Калиновка)». По состоянию на 01.01.2021г. денежные средства освоены в размере 6 146,7 тыс. руб.;

- 20 443,9 тыс. руб. – «Разработка проекта по объекту: "Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п Горки Ленинские Ленинского городского округа». По состоянию на 01.01.2021г. денежные средства не освоены. МКУ «ВидУКС» был заключен контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «КуйбышевВодоканал Проект» №0848300048420000298 от 24.08.2020 г. на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области на сумму 20 443 900,67 рублей, по которому срок действия контракта 01.01.2021 г. По первому этапу выполнены инженерные изыскания, в данным момент ведется разработка всех разделов ПСД в соответствии с ТЗ. В настоящее время направлена заявка на прохождение государственной экспертизы в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (ЛК-МО.26789 Р001-2306544637-42217312). В результате получения положительного заключения и предоставления ПСД Заказчику, оплата выполненных работ должна быть произведена в 2021 г. В настоящее время ведутся претензионные работы. В связи с вышеперечисленным, денежные средства предусмотрены в бюджете 2021 года.

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция канализационных коллекторов» предусмотрены денежные средства в размере 11 787,7 тыс. руб. на объект «Реконструкция канализационных коллекторов (от ГКНС г. Видное до точки подключения к системе водоотведения АО "Мосводоканал" на территории г. Москва )». По состоянию на 01.01.2021г. денежные средства не освоены. МКУ «ВидУКС» был заключен контракт с Акционерным обществом «Группа компаний «ЕКС» №0848300048420000311 от 04.08.2020 г. на выполнение работ по разработке 1-ого этапа проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции линейного объекта: «Канализационные коллекторы от ГКНС г. Видное до точки подключения к системе водоотведения АО «Мосводоканал» на территории г. Москва» на сумму 10 787 718.32, по которому срок исполнения обязательств был установлен 12.12.2020 г. Работы не были выполнены в срок. В настоящее время разработана проектно-сметная документация и направлена в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» для получения положительного заключения. Расторжение контракта является нецелесообразным в связи с тем, что работы фактически выполнены. В настоящее время ведутся претензионные работы. Срок выхода из экспертизы до 1 марта 2021 г. В результате, работы должны быть оплачены Заказчиком в 2021 г. В связи с вышеперечисленным, денежные средства предусмотрены в бюджете 2021 года.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** выделено средств на реализацию мероприятий в размере 72 898,3 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 25 632,00 тыс. руб.,

бюджет Ленинского муниципального района – 20 317,30 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 26 949,00 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 425,86 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021г. – освоено 63 160,20 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 25 630,34 тыс. руб.,

бюджет Ленинского муниципального района – 10 155,00 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 26 949,00 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 425,86 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.)» предусмотрены денежные средства в размере 47 266,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021 г. освоено – 37 104,0 тыс. руб. Не освоены денежные средства в размере 10 162,3 тыс. руб. (дотация) – «Капитальный ремонт участка водопровода Ду 900мм с устройством байпасной линии в районе съезда н автодорогу М-4" Дон" (проектные работы)». Денежные средства перенесены на 2021 год.

В рамках мероприятия «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» предусмотрены денежные средства в размере 632,0 тыс. руб. (средства бюджета Московской области). По состоянию на 01.01.2021г. освоено 630,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» предусмотрены денежные средства в размере 25 000,0 тыс. руб. (средства бюджета Московской области). По состоянию на 01.01.2021г. денежные средства освоены в полном объеме.

**Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» -** выделено средств на реализацию мероприятий в размере 1400,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Ленинского муниципального района – 200,0 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 200,0 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 1 000,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01,2021г. освоено – 1 066,13 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Ленинского муниципального района – 49,63 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 16,50 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 1 000,0 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье» предусмотрено 400,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2021г. освоено – 66,13 тыс. руб. (установлено 30 приборов учета в соответствии с поступившими заявками).

В рамках мероприятия «Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах» предусмотрено 1 000,0 тыс. руб. По состоянию средства освоены.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**II. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016 № 3554. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Ленинском муниципальном районе Московской области в 2020 году осуществляется в соответствии с муниципальной программой Ленинского муниципального района Московской области «Спорт» на 2017-2024 годы.

В числе приоритетных задач программы на 2020 год: создание условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, развитие спортивной инфраструктуры на территории района, поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи и др.

На реализацию мероприятий в 2020 году было предусмотрено 293609,40 тыс. руб., израсходовано 276066,60 тыс. руб., исполнение по программе составило 94,03%. Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме на соответствующий отчетный период.

Муниципальная программа Ленинского муниципального района Московской области «Спорт» на 2017-2024 годы включает в себя 2 подпрограммы.

По подпрограммам:

**Подпрограмма I «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе Московской области» Муниципальной программы 02 «Спорт» на 2017-2024 годы за 2020 год**.

**I. Общая характеристика.**

Работа в сфере физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе осуществляется в соответствии с Подпрограммой № 1 «Физическая культура и массовый спорт» муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области «Спорт» на 2017-2021 годы. Кроме того, в районе действуют еще семь муниципальных программ городских и сельских поселений Ленинского муниципального района.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2020 году было предусмотрено 287733,2 тыс. руб., израсходовано 272736,0 тыс. руб., исполнение по программе составило 94,79%. Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью. В том числе: из бюджета Ленинского городского округа: запланировано – 248440,10 тыс. руб., израсходовано – 245680,30 тыс. руб.; из бюджетов городских и сельских поселений: запланировано – 39293,2 тыс. руб., израсходовано – 27055,70 тыс. руб. Также на сферу физической культуры и спорта были предусмотрены средства по программам «Спорт» городского поселения Видное, сельских поселений Володарское и совхоза им. Ленина.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 6 муниципальных учреждений, 2 муниципальных учреждения комплексной направленности, 1 муниципальное унитарное предприятие и 19 федераций по видам спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, в том числе:

- МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»;

- МУ «Дворец спорта Видное»;

- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования);

- МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное);

- МБУ «Центр физической культуры и работы с молодежью «Олимп» (с/п Развилковское);

- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское);

- МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с-за им. Ленина»;

- МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью «Мечта» (с/п. Булатниковское) - многофункциональное учреждение;

- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - многофункциональное учреждение;

- МУП «Спортивный клуб «Металлург».

По данным статистического отчёта на 01 января 2020 года систематически физической культурой и спортом занимаются 55 658 человека, что составляет более 43,6 %. от численности населения округа в возрасте 3-79 лет.

**II. Деятельность в 2020 году.**

Практически все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2020 году на территории Ленинского муниципального района проведено 829 спортивных мероприятий, из них более 100 матчей и игр Чемпионатов и Первенств Европы, России, Московской области по баскетболу, футболу, хоккею и восточным боевым единоборствам, 62 районных мероприятий, на территориях городских и сельских поселений прошло 372 мероприятий, 68 мероприятий по выполнению ВФСК ГТО, 105 мероприятий в частных организациях, 22 ZOOM-тренировки на портале живуспортом.рф, всего в мероприятиях приняло участие более 96 000 спортсменов и зрителей. 1796 человек попробовал свои силы в выполнении нормы ВФСК ГТО.

В округе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2019 году на базе МУ «Дворец спорта Видное» создан отдел, который осуществляет функции Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, в обязанности отдела входит работа по выполнению населением района нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 439 человек выполнили нормы ВФСК ГТО на знаки отличия различного достоинства.

Также на базе МУ «Дворец спорта Видное» создан отдел по работе с инвалидами (Клуб по физкультурно-оздоровительной работе с инвалидами), основным направлением деятельности отдела является развитие работы с людьми с ограниченными возможностями на территории Ленинского городского округа.

Основные мероприятия за 2020 год:

- Команда "Видное-Развитие" МБУ "Городской центр спорта" приняла участие в Чемпионате Московской области по мини-футболу сезона 2019-2020 г.г.;

- Во Дворце спорта «Видное» прошли Чемпионат и Первенство Московской области по чирлидингу;

- Открытое Первенство Ленинского городского округа и Первенство Московской области по киокусинкай прошли в феврале 2020 г.;

- Открытое Первенство Ленинского городского округа по рукопашному бою прошло 29 февраля во Дворце спорта «Видное»;

- 12-15 марта проведение Международного турнира по хоккею в ЛД «Артика»;

- 14 и 15 марта состоялись соревнования Чемпионата и Первенства России по восточным боевым единоборствам (спортивная дисциплина «сётокан»);

- участие спортсменов в онлайн тренировках по программе «Живу спортом»;

- участие спортсменов в онлайн-забеге, организованном Министерством физической культуры и спорта Московской области;

- в июле и августе на стадионе «Металлург» прошли игры Молодежного Первенства по мини-футболу Ленинского городского округа;

- 9 августа на стадионе «Металлург», ВХТЛ и площадке картинга прошел Районный праздник «День физкультурника» в Ленинском городском округе;

- 15 августа в г. Зарайск команда от Ленинского городского округа (члены Фитнес-клуба Pride Club Видное) приняла участие в Историческом экстремальном забеге «Zaraysk Bison Race»;

- 29 августа в 10.00 час. на стадионе «Металлург» состялся Турнир по стритболу «Спортшанс»-2020;

- 30 августа в 15.00 в МУ «Дворец спорта Видное» состоялся Турнир по смешанным единоборствам (ММА) между Клубом «Ахмат» г. Грозный и Клубом «High-Kick» г. Видное;

- 8-12 сентября прошел Кубок России по мотоболу на стадионе «Металлург»;

- 12 сентября 09.00 час. около к/т «Искра», на стадионе «Металлург» и площадке картинга на ул. Садовая прошли спортивные мероприятия посвящённые 55-летию г. Видное;

- в сентябре в ДС «Видное» прошли игры отборочного раунда Кубка России по баскетболу среди женских команд;

- 16 сентября на стадионе «Металлург» прошел Турнир мини-футболу «Удар в 9-ку» (среди юношей).

Основным спортивным сооружением района является МУ «Дворец спорта Видное». На базе Дворца спорта и стадиона «Металлург» в отчетный период было проведено более 200 спортивно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий различного уровня, в том числе: - январь-февраль – Чемпионат России (Премьер-лига) и Еврокубок ФИБА среди женщин по баскетболу; - январь-декабрь – Первенства России, Московской области по баскетболу среди различных возрастных групп; - январь-декабрь – домашние игры Чемпионата МО по мини-футболу.

Основные достижения спортсменов Ленинского городского округа в Международных и Всероссийских соревнованиях в 2020 году:

- на Первенстве России по тяжелой атлетике которое прошло в г. Старый Оскол. Воспитанница спортивной школы Опекунова Ксения заняла 3 место;

- воспитанники спортивной школы выступили на Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Прииртышья» в г. Омске. Новичихина Елена заняла 1 место. Мерцалов Егор занял 3 место;

- в г. Обнинск на Чемпионате и Первенстве Центрального федерального округа по плаванию призовые места заняли: Рылов Евгений, Гирев Иван и Сахаров Борис;

- на Международном турнире в г. Москве по киокусинкай, 20-23 февраля с участием 22-ух стран. Воспитанники спортивной школы заняли: 2-е места - Листопад Алена и Брыксин Сергей, 3-и места - Осинцев Сергей и Андреева Дарья;

- команда «Металлург» заняла 1 место в Кубке РФ 2020 года, в 26-ой раз стала обладателем Кубка СССР и России;

- юношеская команда "Металлург-3" стали чемпионами Первенства России по мотоболу 2020 года;

- баскетбольная команда «Спарта энд К» по итогам прошедшего сезона заняла 4 место Премьер-лиги Чемпионата России;

- баскетбольная команда девушек 2003 г.р. «Спарта энд К» в Первенстве России по баскетболу сезона 2019-2020 г. заняла 2 место;

- в Чемпионате России по плаванию в Санкт-Петербурге Евгений Рылов завоевал две золотые медали на дистанциях 50 метров на спине, 100 метров вольным стилем и серебряную медаль в стометровке на спине, Иван Гирев выиграл серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем и стал бронзовым призёром в стометровке вольным стилем.

Кроме того, спортсмены района приняли участие в 6 всероссийских чемпионатах, кубках и первенствах и заняли 6 призовых мест. А также 52 места на Межрегиональных и Областных соревнованиях.

**III. Задачи на 2021 год.**

1. Реконструкция стадиона «Металлург»:

- перенос комментаторской кабины на противоположную сторону под экран;

- устройство помещения для почетных гостей (контейнерного типа с панорамными, тонированными окнами и системой кондиционирования).

- устройство нового светодиодного табло.

- строительство ангара для техники.

- обустройство эко-парковки.

2. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий в районе и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня.

3. Организация работы по приведению в соответствие плоскостных спортивных сооружений в части показателя «Перечня показателей рейтинга 50» показателя 38 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования».

4. Реализация спортивной и спортивно-массовой работы среди различных групп населения, в том числе программы «Активное долголетие», работа с инвалидами и прием нормативов ВФСК «ГТО».

5. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

6. Обеспечение функционирования и загруженности объектов спорта.

**IV. Достижение приоритетных показателей деятельности.**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере физической культуры и спорта определены следующие приоритетные показатели I группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение показателя к окончанию  2020 года | Достигнутое значение показателя к окончанию  2020 года |
| Показатели I группы | | |
| Доля жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 43,6 | более 43,6 |
| Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. человек (справочно) | 55,6 | 55,66 |
| Ключевые показатели оценки деятельности органов местного самоуправления - «Рейтинг 50» | | |
| показатель 38 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования» достигнуто значение | 75% | 75,33% |

Достижение показателей деятельности, установленных Программой Ленинского муниципального района «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» на 2021 год.

Количественные результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя на 2020 г. | Достигнутое значение показателя  за 2020 г. |
| Макропоказатель – Доля жителей Ленинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Ленинского муниципального района | процент | 34,5 | 43,6 | 43,6 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 69,0 | 92,0 | 92,0 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | - | 25,5 | 25,5 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | - | 18,0 | 18,0 |
| Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процент | - | 87,5 | 87,5 |
| Доля жителей Ленинского муниципального района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | процент | - | 30,6 | 30,6 |
| Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | процент | 69,0 | 85,0 | 85,0 |
| Макропоказатель – Доля населения Ленинского муниципального района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | 18,0 | 28,9 | 28,9 |
| Доля обучающихся и студентов Ленинского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 30 | 50,6 | 50,6 |
| Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в Ленинском муниципальном районе | процент | 6,0 | 15,0 | 15,0 |
| Макропоказатель – Доля жителей Ленинского муниципального района, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | 35 | 50,0 | 50,0 |
| Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ленинского муниципального района, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в рамках государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | 11,0 | 99,96 | 99,96 |
| Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | человек на 10 000 населения | 30,7 | 34,24 | 34,24 |
| Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования,% | процент | 0 | 95,0 | 69,2 |

**V. Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов физической культуры:**

По статистическим данным на 01 апреля 2020 года на территории Ленинского муниципального района функционирует 281 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 6 235 чел., в т.ч.: стадион – 1 шт., плоскостные спортивные сооружения – 176 шт., спортивные залы – 34 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом – 1 шт., манежи – 2 шт., бассейны (ванны) – 5 шт., сооружения для стрелковых видов спорта – 2 шт., другие спортивные сооружения – 60 шт.

В 2020 году введено в эксплуатацию 6 новых спортивных площадок и модернизировать 7 уже существующих, а именно:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта, адрес расположения** | **Вид работ** |
|  | г. Видное, ул. Школьная д.67,69,71,73,75 | Новый объект |
|  | г. Видное, ул. Школьная д.53,57,59,61,63,65 | Новый объект |
|  | г. Видное, ул. Советская д.2,4,6,8,10 | Реконструкция |
|  | г. Видное, ПЛК д.3,5,7 к.1,2 | Реконструкция |
|  | г. Видное, Петровский проезд д.24,26 | Новый объект |
|  | г. Видное, ул. Советская д.2а,6а | Реконструкция |
|  | г. Видное, ул. Заводская д.24 | Реконструкция |
|  | г. Видное, ул. Вокзальная д.48 | Новый объект |
|  | Битцевский проезд д.9 | Реконструкция |
|  | г. Видное, ПЛК д.17/1,17/2 | Реконструкция |
|  | с. Молоково ул. Спортивная | Переустройство |
|  | г. Видное, 1-й Павловский тупик, Расторгуево | Новый объект |
|  | д. Петрушино | Новый объект |

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями прогнозируется:

- за счет капитального ремонта;

- реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры.

**Подпрограмма II «Организация работы с молодежью» Муниципальной программы «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»**:

- бюджетных средств на реализацию мероприятий Молодежной политики в 2020 г. выделено **5 876,1** тыс. руб., израсходовано **3 330,6** тыс. руб. на:

- реализацию районных мероприятий потрачено – 1 711,2 тыс. руб.,

- реализацию поселенческих мероприятий потрачено – 569,4 тыс. руб.,

- организация временной занятости -1 049,9 тыс. руб.

В 2020 г. работу с молодежью в городском округе вели 4 муниципальных учреждения (центра) и 3 Дома культуры.

В течение 2020 года для подростков и молодежи было организовано и проведено более 200 мероприятий. В мероприятиях приняли участие более 2,5 тыс. чел.

Проведены такие мероприятия, как:

- работа на площадках в дни новогодних каникул;

- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун»;

- «Татьянин День» -мероприятие для студентов;

- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в районных мероприятиях «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица» и другие;

Молодежные делегации приняли участие в областных мероприятиях, проходивших в Доме Правительства Московской области, в Дне православной молодежи Московской области, и т.д.

Большая волонтерская работа проводилась молодежью в период пандемии.

Количественные результаты Муниципальной программы «Спорт» на 2017-2024 годы»по основным показателям в целом соответствуют планируемым значениям, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя на 2020 г.** | **Достигнутое значение показателя 2020 г.** |
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **II. Подпрограмма 2 «Организация работы с молодежью»** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества молодых жителей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия для подростков и молодёжи | (тыс. чел.) | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| Увеличение количества организованных и проведенных районных мероприятий для подростков и молодёжи, участия молодежи в районных, межрайонных, областных, региональных и международных мероприятиях | (мероприятий) | 75 | 60 | 80 |
| Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность | (процент) | 5,0 | 2,0 | 7,0 |
| Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно – нравственному воспитанию | (процент) | 11,0 | 5,0 | 13,0 |
| Количество молодых людей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия по временной трудовой занятости | (чел.) | 75 | 19 | 208 |
| Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодёжной политики, обучающими мероприятиями | (процент) | 25 | 0 | 25 |
| Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | (процент) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % от числа жителей | - | 16 | 16 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | % от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет | - | 33 | 33 |

**Перспективы развития молодежной политики на 2021 г.**

В 2021 году планируется проведение целого ряда мероприятий, направленных на развитие единой районной молодежной информационной площадки «Молодёжный Медиа центр», создание школы молодого журналиста, начала работы 3 созыва Молодежного совета, выборы 2 состава Молодежного парламента и другое.

Также планируется проведение как традиционных мероприятий для подростков и молодёжи, так и новых мероприятий, в тесном взаимодействии с Молодежным парламентом и Молодежным советом.

**III. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016 №3552. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

В 2020 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 326351,60 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район 178827,50 тыс. руб., за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 147524,10 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2020 год составляет 316345,68 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район 175623,35 тыс. руб. и за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 140722,33 тыс. руб.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела в Ленинском городском округе Московской области;

- развитие культурного пространства Ленинского городского округа и сохранение традиций отечественной культуры;

- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского городского округа Московской области;

- развитие внутреннего туризма в Ленинском городском округе Московской области;

- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского городского округа Московской области;

- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

- хранение, комплектование, учет и использование документов районного архива.

Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2024 годы» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0801 «Культура», 0802 «Кинематография», 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии».

Фактическое исполнение по подпрограммам за 2020 год следующее.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Подраз дела | Подразделы классификации расходов бюджета | Источник финансирования | Утверждено на 2020г. | Исполнение за 2020 г. | % исполнения |
| ***Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»*** | | | | | |
| 08010802 | «Культура, кинематография» | Бюджет Ленинского района | 101631,30 | 99169,45 | 93 |
| Межбюджетные трансферты поселений | 120506,50 | 113799,53 | 93 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 |  |
| ***Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»*** | | | | | |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского района | 35051,30 | 35051,30 | 100 |
| Межбюджетные трансферты поселений | 18732,20 | 18687,00 | 99 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 |  |
| ***Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»*** | | | | | |
| 0804 | «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» | Бюджет Ленинского района | 42144,90 | 41428,80 | 90 |
| Межбюджетные трансферты поселений | 8285,4 | 8235,8 | 99 |
| ***Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха***  ***в Ленинском муниципальном районе»*** | | | | | |
| 0801 | «Культура» | Межбюджетные трансферты поселений | 0 | 0 | 0 |

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2020 год достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | Единица измерения | Отчётный базовый период/Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы)  2017 год | Значение показателя по годам реализации | | |
| 2020 год (достигнутое значение) | 2020 год (планируемое значение) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Подпрограммы № 1 **«**Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» | | | | |
|  | Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | | Процент  к баз.году | 100 | 41 | | 110 | |
| Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года | | Процент  к баз.году | 100 | 82 | | 105,06 | |
| Увеличение числа участников клубных формирований | | Процент  к баз.году | 100 | 132 | | 102 | |
| Подпрограммы № 2 «Библиотечное обслуживание населения» | | | | |
|  | | Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района | Процент  к баз.году | 100 | 93 | 106 | |
| Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | Процент  к баз.году | 0 | 60 | 50 | |
| Количество приобретаемых RFID-карт |  | **-** | **-** | - | |
| Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | |
|  | Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | | Процент  к баз.году | 85,4 | 107 | 100 | |
| Подпрограмма № 4 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе» | | | | |  | | | |
|  | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | | Процент  к баз.году | 100 | 149 | 110 | |

**IV. Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 13.10.2017 № 3646. В программу вносились изменения в течение 2018, 2019, 2020 годов.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2020 год – 1 130 691,10 тыс. руб., в том числе по источникам:

Средства Федерального бюджета - 643,40 тыс. руб.,

Средства бюджета Московской области – 30 010,65 тыс. руб.,

Средства бюджета Ленинского муниципального района – 231 063,60 тыс. руб.,

Средства бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 856 544,59 тыс. руб.,

Внебюджетные источники – 1 717,26 тыс. руб.,

Средства дорожного фонда Московской области - 10 711,60 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года фактически освоено – 1 044 426,17 тыс. руб., в том числе по источникам:

Средства Федерального бюджета - 516,43 тыс. руб.,

Средства бюджета Московской области – 26 703,89 тыс. руб.,

Средства бюджета Ленинского муниципального района– 208 970,34 тыс. руб.,

Средства бюджетов поселений Ленинского муниципального района– 795 871,65 тыс. руб.,

Внебюджетные источники – 1 717,2 тыс. руб.,

Средства дорожного фонда Московской области -10 646,60 тыс. руб.

**Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда»** выделено средств на реализацию мероприятий 233 118,50 тыс. руб., в том числе по источникам:

Средства бюджета Московской области –27 441,80 тыс. руб.,

Средства бюджета Ленинского муниципального района – 99 230,20 тыс. руб.,

Средства бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 95 734,90 тыс. руб.,

Средства дорожного фонда Московской области– 10 711,60 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года фактически освоено - 230 729,20 тыс. руб., в том числе по источникам:

Средства бюджета Московской области – 26 263,95 тыс. руб.,

Средства бюджета Ленинского муниципального района – 99 128,70 тыс. руб.,

Средства бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 94 689,95 тыс. руб.,

Средства дорожного фонда Московской области– 10 646,60 тыс. руб.

**Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий Ленинского муниципального района»** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 849 633,30 тыс. руб., в том числе по источникам:

Средства Федерального бюджета - 643,40 тыс. руб.,

Средства бюджета Московской области –548,10 тыс. руб.,

Средства бюджета Ленинского муниципального района – 110 996,20 тыс. руб.,

Средства бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 737 445,60 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года фактически освоено - 777 270,04 тыс. руб., в том числе по источникам:

Средства Федеральный бюджет - 516,43 тыс. руб.,

Средства бюджета Московской области – 439,9 тыс. руб.,

Средства бюджета Ленинского муниципального района – 91 446,56 тыс. руб.,

Средства бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 684 867,11 тыс. руб.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Ленинского муниципального района»** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 47 939,30 тыс. руб., в том числе по источникам:

Средства бюджета Московской области - 2 020,75 тыс. руб.,

Средства бюджета Ленинского муниципального района- 20 837,20 тыс. руб.,

Средства бюджетов поселений Ленинского муниципального района -23 364,09 тыс. руб.,

Внебюджетные источники -1 717,26 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 года фактически освоено - 36 426,93 тыс. руб., в том числе по источникам:

Средства бюджета Московской области - 0,00 тыс. руб.;

Средства бюджета Ленинского муниципального района - 18 395,08 тыс. руб.,

Средства бюджетов поселений Ленинского муниципального района - 16 314,59 тыс. руб.,

Внебюджетные источники -1 717,26 тыс. руб.

В 2020 году заключено 34 муниципальных контракта. По комплексному благоустройству дворовых территорий, 4 муниципальных контракта по ремонту дворовых территорий и 4 муниципальных контракта по ремонту дворовых территорий требующих ямочного ремонта асфальтового покрытия, 26 контрактов по благоустройству Расторгуевского парка.

Между администрацией городского поселения Видное и Министерством благоустройства Московской области в текущем году было заключено 3 соглашения на предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области.

1. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на ремонт дворовых территорий №31-РДТ/2020 от 28.02.2020 г. (дополнительное соглашение №1-31-РДТ/2020 от 23.07.2020 г.) бюджету городского поселения Видное Ленинского муниципального района из бюджета Московской области была предоставлена субсидия на ремонт дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

Общий объем бюджетных ассигнований, с учетом софинансирования из бюджета городского поселения Видное составил 15 344,940 тыс. руб.

В рамках проведения работ по комплексному благоустройству 12 дворовых территорий было заключено 4 муниципальные контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий: на общую сумму 163 016,87 тыс. руб. Работы по вышеуказанным контрактам выполнены в полном объеме. Выплаченная стоимость подрядным организациям в соответствии с выполненными работами составила 160 356,02 тыс. руб.

2. В целях исполнения Соглашения №237-ЯМ/2020-24 от 29.09.2020 г. (Дополнительное соглашение №1-ДС-237-ЯМ/2020-24) о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения Видное на ремонт дворовых территорий, требующих ямочного ремонта асфальтового покрытия было заключено 4 контракта. Законтрактованная стоимость по 4 контрактам составила 2161,383 тыс. руб. Выплаченная стоимость подрядным организациям по факту выполнения работ по ремонту асфальтового покрытия во дворах составила 2099,03 тыс. руб.

3. В рамках исполнения Соглашений №20-2020 от 20.02.2020 г. и №8АЗ-2020/1 от 05.08.2020 на благоустройство общественных территорий было заключено 24 контракта на выполнение мероприятий по благоустройству Расторгуевского парка в г. Видное на общую сумму 35 862,07 тыс. руб. По двум контрактам №10А-20 и №11/А-20 начислена неустойка (пени) за просрочку срока исполнения контрактов на общую сумму 199,45 тыс. руб. Суммарный объем фактически выплаченных средств по контракту составил 35 550,14 тыс. руб.

Общая сумма по 34 муниципальным контрактам - 201 040,3 тыс. руб. Выплаченная стоимость подрядным организациям составила – 198 005,2 с учетом начисленных пений по 2 контрактам в размере 199,45 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**V.** **Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. № 3557. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

В соответствии с муниципальной программой Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017 – 2024 гг. на реализацию мероприятий в 2020 году предусмотрено 103614,73 тыс. руб., в том числе 65183,40 тыс. руб. из бюджета Ленинского района, 38431,33 тыс. руб. из бюджетов городских и сельских поселений.

За 2020 г. израсходовано 93903,75 тыс. руб., в том числе 60995,62 тыс. руб. из бюджета Ленинского района, 32908,13 тыс. руб. из бюджетов городских и сельских поселений.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

**VI.** **Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3551. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

Финансирование деятельности Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа в 2020 году осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы.

На реализацию данной программы в 2020 году были запланированы денежные средства в размере 547 947,74 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 178 445,84 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 338 240,76 тыс. руб., из бюджета Московской области – 31 255,14 тыс. руб.

Израсходовано по итогам 2020 года – 527 908,62 тыс. руб., что составило – 96,34 %, из них бюджет Ленинского муниципального района – 175 997,71 тыс. руб., бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 321 688,69 тыс. руб., бюджет Московской области – 30 222,21 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2024 годы» в 2020 году были запланированы денежные средства:

- на подпрограмму «Развитие дорожно-мостового хозяйства» в размере 393 151,74 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 157 508,94 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 216 510,66 тыс. руб., из бюджета Московской области – 19 132,14 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 384 071,56 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 155 787,44 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 210 184,91 тыс. руб., из бюджета Московской области – 18 099,21 тыс. руб. Процент исполнения составил 97,69 %.

- на подпрограмму «Пассажирский транспорт общего пользования» в размере 118 392,80 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 3 188,80 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 6 177,00 тыс. руб., из бюджета Московской области – 109 087,00 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 107 630,40 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 2 502,02 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 3 822,76 тыс. руб., из бюджета Московской области – 101 305,62 тыс. руб. Процент исполнения составил 90,91 %.

- на подпрограмму «Безопасность дорожного движения» в размере 36 397,20 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 17 748,10 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 18 649,10 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 36 206,65 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 17 708,25 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 18 498,40 тыс. руб., из бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 99,48 %.

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**VII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3553. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

**Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе».**

На 01.01.2021 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в Едином реестре субъектов СМП – 11018 единиц, 3763 юридических лиц, из них 344 малых, 50 - средних, 3369 микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 7265 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства.

На предприятиях микро, малого и среднего бизнеса занято 46,38% от общего числа работающих в районе, что составляет 31 тыс. человек.

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, операции с недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (гостиничный бизнес, здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг) -9%. Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.

По оценке, доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год в общем обороте организаций района ожидается 20,8%.

Темп роста объема инвестиций, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства, в 2020 году – 104%, снижение инвестиционной активности обусловлено временными ограничениями, в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района за 2020 год ожидается 31,0 тыс. рублей.

В 2020 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2017-2024 годы» составила 2000,0 тыс. рублей. Приём заявок проводился в электронном формате через Региональный портал государственных услуг (РПГУ).

Победителями конкурса стали ООО «ФармаМедикал инжирниринг» (производство материалов, применяемых в медицинских целях), ООО «Алюпорт» (производство строительных металлических конструкций), ООО «КабельЭлектроСвязь» (производство проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования), ИП Белитов С.А. (детский центр).

В Ленинском городском округе за 2020 год вновь создано 340 предприятий в сфере производства и услуг. В сфере обрабатывающих производств открыто 67 микропредприятий.

По показателю Рейтинга-50 «Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения» за 2020 год Ленинский городской округ занял 1 место. Показатель по году составил 153,87 единицы.

**Подпрограмма 2. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района».**

По статистическим данным оборот розничной торговли за 12 месяцев 2020 года по предприятиям Ленинского городского округа сложился в объеме 114,9 млрд. рублей (97,8% к аналогичному периоду 2019 года – 117, 5 млрд. рублей). При этом оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 21,6 млрд. рублей, это 132% к уровню 2019 года. Оборот общественного питания за данный период составил 1262,9 млн. рублей (110,4% к уровню 2019 года – 1144,4 млн. рублей).

Данная динамика обусловлена тем фактом, что розничная торговля непродовольственными товарами была ограничена в период пандемии, временное приостановление деятельности магазинов по продаже промышленных товаров привело к падению розничного товарооборота в данном секторе и в целом - небольшому снижению общего товарооборота в сегменте розничной торговли.

В течение 2020 года на территории Ленинского городского округа Московской области открыто 36 объектов потребительского рынка, из них:

- 18 предприятий торговли общей площадью 10,6 тыс. кв. метров, из них 1- строительно-торговый центр оптово-розничной торговли «Петрович» в р.п. Боброво;

- 6 предприятий общественного питания (3 кафе и 3 ресторана), общей вместимостью 178 посадочных мест;

- 6 салонов красоты, 2 автомойки и 4 приемных пункта химчистки.

Фактический прирост площадей торговых объектов за год составил 12100 кв. метров, это 100,8% от запланированного объема показателя на 2020 год.

С вводом в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка создано 390 дополнительных рабочих мест для жителей округа.

Основной прирост торговых площадей отмечен в новых жилых микрорайонах (ЖК «Государев Дом», «Пригород Лесное», «Зеленые аллеи» и др.) за счет открытия небольших магазинов шаговой доступности на первых этажах жилых домов. Объекты бытового обслуживания также открываются в новостройках.

Объем внебюджетных инвестиций на открытие новых объектов в сфере потребительского рынка за 2020 год составил 810 500 тыс. рублей.

В 2020 году проведена 31 ярмарка (на 4 ярмарки больше, чем в 2019 году), в них принимали участие производители и фермеры из Московской области, а также и других регионов России. Стоимость представленных товаров производителей на 15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах. Учитывая востребованность у жителей, ярмарочные мероприятия на территории округа будут продолжаться в следующем году. С целью защиты посетителей от коронавирусной инфекции организаторы ярмарок соблюдают необходимые требования: на входе устанавливаются санитайзеры, осуществляется измерение температуры; торговля ведется в защитных масках и перчатках.

**Объем финансирования в части касающейся мероприятий 3, 4, 5**

**Общий фактический объем финансирования на 2020 год** – 38 551.62 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- средства бюджета Ленинского муниципального района – 23 602.13 тыс. рублей;

- средства бюджета поселений Ленинского муниципального района - 13 707.49 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области – 1 242 тыс. рублей.

**Объем финансирования в части касающейся мероприятий 3, 4, 5**

Средства освоены:

Основное мероприятие 3 Приведение кладбищ Ленинского муниципального района в соответствии с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования Московской области – 26 021,80 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- средства бюджета Ленинского муниципального района – 14 103.9 тыс. рублей;

- средства бюджета поселений Ленинского муниципального района - 6 992.0 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятий:

Мероприятие 3.2 «Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронений (на один га площади мест захоронений), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.2011№ 176/2011-ОЗ "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услух, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» - 100%;

Мероприятие 3.3 «Ограждение кладбищ» - 100%;

Мероприятие 3.4 «Благоустройство мест захоронения» - 100%.

Основное мероприятие 4 Организация деятельности органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 7 028.17 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- средства бюджета Ленинского муниципального района – 5 786.17 тыс. рублей;

- средства бюджета Московской области – 5 786.17 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятий:

Мероприятие 4.1 «Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия» - 100%;

Мероприятие 4.3 «Возмещение стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших» - 50%

Основное мероприятие 5 Создание и функционирование на территории Ленинского муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район – 1 МКУ – 10 427.55 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- средства бюджета Ленинского муниципального района – 3 712.06 тыс. рублей;

- средства бюджета поселений Ленинского муниципального района - 6 715.49 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Мероприятие 5.4 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела"» - 90,55%

**Оценка результатов реализации программы за 2020г.**

Достигнутые значения показателей за 2020г.:

Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ – 73.53%;

Инвентаризация мест захоронения – 100%;

Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ – 1 ед.

**Подпрограмма 3. «Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района».**

При осуществлении закупок в 2020 году достигнуты следующие показатели, характеризующие достижение цели по реализации Подпрограммы:

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) - 10,31 (планируемое значение – 3,6%);

- Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов – 17,27% (планируемое значение – 10,0%);

- Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 61,85% (планируемое значение – 30);

- Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 14,48%, планируемое значение – 40,0%;

- Среднее количество участников на торгах – 5,96 участников в одной процедуре (планируемое значение – 3,4 участников в одной процедуре);

- Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области – 5 (планируемое значение – 5).

**Подпрограмма 4. «Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского муниципального района».**

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском муниципальном районе разработана подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономического развития в Ленинском муниципальном районе на 2017-2024 годы».

За 2020 год привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 30,5 млрд. рублей, из них 50% составляют инвестиции в жилищное строительство.

За 2020 год в районе вновь создано 340 предприятий в промышленной сфере и услуг, в том числе 67 промышленных предприятия. Создано 2946 рабочих мест.

Открытию новых предприятий на территории Ленинского городского округа способствует функционирование индустриальных парков и промышленных площадок.

На территории района осуществляют деятельность 2 технопарка, общей площадью 127,4 га.

Промплощадка «Андреевское», расположена в близи д. Андреевское, общей площадью 52 га. заполняемость резидентами 95%. За отчетный период привлечено 7 резидентов на общ. площадь 4,85 га, что составляет 116,6 % от плана (KPI – 4,16 га).

В соответствии с Соглашением, заключенным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым с Группой Компаний «РОТА», реализуется проект по созданию в городском поселении Горки Ленинские двух индустриальных парков «Горки-1» и «Петровское».

Индустриальный парк «Горки-1» (инвестор ООО «Технопарк») реализуется на земельном участке общей площадью 22,4 га по адресу: Московская область, Ленинский район, г/п Горки Ленинские, северо-восточнее д. Горки.

Срок реализации проекта 2018-2021 гг., количество рабочих мест – 700, объем инвестиций – 300 млн. рублей.

Индустриальный парк «Петровское» (инвестор ООО «Петровское-63») реализуется на земельном участке пл. 26 га по адресу: Московская область, Ленинский район, г/п Горки Ленинские, пос. Петровское.

Срок реализации проекта 2018-2021 гг., количество рабочих мест – 900, объем инвестиций – 300 млн. рублей.

В период с 2021-2024г. на территории района планируется к реализации 21 инвестиционных проектов, в следующих отраслях: промышленность-6, торговля и услуги -8, логистика -7. Общий объем инвестиций по данным проектам составит 9,8 млрд. руб., количество рабочих мест – 3720.

Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на внедрение инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней, то есть решает многие актуальные экономические и социальные проблемы территории.

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства по промышленности (по крупным и средним предприятиям) составил 41170,5 млн. руб., темп роста снизился, связи с приостановкой промышленных предприятий, во время пандемии коронавируса, по сравнению с прошлым годом составил 98,6%. Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности составила 4078 человек. Средняя заработная плата на предприятиях промышленности составила – 63083 рублей. В целом по району средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям составила- 78190 рубля.

Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий; производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция.

В Ленинском муниципальном районе работают 17 крупных и средних предприятий промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», АО «Гипсобетон», ООО «Мегапак».

**Подпрограмма 5. «Содействие занятости населения Ленинского муниципального района».**

В подпрограмму «Содействие занятости населения Ленинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство» на 2017-2024 годы включены два показателя по вопросам охраны труда:

- Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности);

- Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности).

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной подпрограмме «Содействие занятости населения Ленинского муниципального района» на вопросы охраны труда из бюджета Ленинского муниципального района с учетом поправок профинансировано 207 400,0 руб.

Для снижения уровня производственного травматизма в подпрограмме предусмотрены мероприятия:

- «Проведения обучения работников администрации по вопросам охраны труда»;

- Обучение специалистов администрации по электробезопасности с присвоением (подтверждением) группы по электробезопасности;

- Обучение работников администрации по оказанию первой помощи пострадавшим.

На данные мероприятия запланировано 75,40 тыс. руб.:

- На проведение обучения работников по охране труда в обучающей организации освоено 39,5 тыс. руб.

- На проведение обучения сотрудника по электробезопасности освоено 5,9 тыс. руб.

- На проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим освоено 30,0 тыс. руб.

Все мероприятия проведены в полном объеме, степень выполнения 100%.

На проведение мероприятия «Проведение специальной оценки условий труда в администрации Ленинского муниципального района» первоначально в начале 2020 года было предусмотрено 282 300,0 руб. После проведение конкурсных процедур произошла экономия денежных средств. В результате при проведении специальной оценки условий труда освоено средств на общую сумму 132,0 тыс. руб.

Количественные значения показателей по вопросам охраны труда подпрограммы по итогам 2020 года выполнены и соответствуют планируемым значениям.

**VIII. Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3560. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы».**

В соответствии c муниципальной подпрограммой «Развитие муниципальной службы» объем финансирования бюджетных средств Ленинского муниципального района на 2020 год составляет 616 141,7 тыс. рублей. За 2020 год освоено бюджетных средств в размере 580 393,2 тыс. рублей, в том числе:

-**средства бюджета Ленинского муниципального района 393 653,1 тыс. руб**.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Московской области 197 704,3 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационно-аналитических работ Ленинского муниципального района» в целях стабильного функционирования единой информационной статистической системы 11 945,7 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» в целях стабильного функционирования единой системы государственных и муниципальных закупок 13 064,3 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис» 70 895,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ВидУск» 18 219,4 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности» 81 824,4 тыс. руб.;

-**средства бюджета поселений 186 740,1 тыс. руб**.:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Московской области 159 304,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационно-аналитических работ Ленинского муниципального района» в целях стабильного функционирования единой информационной статистической системы 2 822,1 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» в целях стабильного функционирования единой системы государственных и муниципальных закупок 10 127,0 тыс. руб.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис» 14 487,0 тыс. руб.

Нормативные правовые акты разработаны без нарушений сроков реализации поручений, содержащихся в постановлениях и распоряжениях Главы Ленинского муниципального района Московской области и распоряжениях Губернатора Московской области от общего количества, разработанных на основании поручений нормативных правовых актов, а так же обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления Ленинского муниципального района Московской области выполнены в полном объеме.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».**

На реализацию указанной подпрограммы в 2020 году было запланировано 73 171,0 тыс. руб. Израсходовано по итогам 2020 года – 40 018,94 тыс. руб., что составило – 54,69%. Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 3. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской области»**.

В соответствии c муниципальной подпрограммой «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской области» плановый объем финансирования на 2020 год составил 32 250,0 тыс. рублей, фактически израсходовано – 27 992,1 тыс. рублей. Исполнение составило 86,8%.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами Ленинского муниципального района».**

Бюджет муниципального района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 117,0 процента, фактические поступления составили 3 221,9 млн. руб., при запланированных поступлениях в сумме 2 753,9 млн. руб. К первоначально утвержденному бюджету в сумме 2 750,1 млн. руб., исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 117,2%.

В муниципальном образовании отсутствуют долговые обязательства.

В 2020 году поступления доходов в бюджет муниципального образования оставались стабильными и планомерными. Лидирующие позиции занимали поступления налога на доходы физических лиц 1936,6 млн. руб., или 60,1 %, налогов на совокупный доход – 783,9 млн. руб., или 24,3 %, доходов от использования муниципального имущества – 239,1 млн. руб., или 7,4 % от налоговых и неналоговых доходов.

В районе на постоянной основе ведется работа по снижению налоговой и неналоговой задолженности. В результате проведенной работы по погашению задолженности, в том числе в рамках работы комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области, погашена задолженность в сумме 481,8 млн. руб.

**Подпрограмма 5. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».**

1. **Оценки результатов реализации подпрограммы.**

Плановые значения результатов реализации подпрограммы выполнены полностью, по ряду показателей значения улучшены в сравнении с плановыми:

- 2020 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, по итогам работы за 2020 год составила 100%

- 2020 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг, по итогам работы за 2020 год составило 2,2 мин при плановом значении 13,5 мин.

- 2020 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 11 минут, по итогам работы за 2020 год составила 0 % при плановом значении 1%.

- 2020 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по итогам работы за 2020 год составил 96,7% при плановом значении 96,4%.

- Показатель 2020 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ по итогам работы за 2020 год составил 100%, что соответствует планируемому значению.

При плановом финансировании 152 749,8 тыс. руб., израсходовано 152 354,1 тыс. руб. (99,74%).

**Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела Ленинского муниципального района».**

Основной задачей муниципальной подпрограммы является осуществление комплекса мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для хранения, комплектования, учета документов и повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела. Финансирование архивного отдела Ленинского городского округа в 2020 году осуществляется в соответствии с муниципальной подпрограммой «Развитие архивного дела Ленинского муниципального района». На реализацию муниципальной подпрограммы на 2020 год предусмотрены средства бюджета Московской области в сумме 5808,00 тысяч рублей. По состоянию на 1 января 2021 года израсходовано 5753,37 тысячи рублей.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**IХ.** **Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3559. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2024 годы за счет консолидированного бюджета на 2020 год с учетом вносимых изменений запланировано 116 681,2 тыс. руб. Фактически израсходовано 112 429,5 тыс. руб. (96,36%).

В МП включены 4 подпрограммы: «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района», «Доступная среда Ленинского муниципального района», «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий» и «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области».

**Подпрограмма 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района»**

На данную подпрограмму в 2020 г. запланировано средства из бюджета Московской области 45 072,7 тыс. руб., из бюджета Ленинского муниципального района – 23 662,1 тыс. руб., средства бюджетов поселений составляют - 23 466,40 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 92 201,2 тыс. руб.

Фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме в 2020 г. из средств бюджета Московской области 44 817,8 тыс. руб., из бюджета Ленинского муниципального района – 22 963,0 тыс. руб., из средств бюджетов поселений - 21 391,5 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования по данной подпрограмме израсходовано 89 172,3 тыс. руб.

На 2020 год планировалось проведение мероприятий, посвященных памятным датам, оказание материальной помощи гражданам и несовершеннолетним гражданам Ленинского района, находящимся в трудной жизненной ситуации, на поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского района, доплаты к пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования, здравоохранения и культуры, доплаты молодым специалистам муниципальных учреждений образования, предоставление субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Ленинском муниципальном районе.

За 12 мес. 2020 предоставлено субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 41 721 тыс. руб., количество семей – 1716 (в них 2 640 граждан).

В отчетный период оказана адресная поддержка отдельных категорий граждан, зарегистрированных в поселениях Ленинского района на сумму 22 588 тыс. руб.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 2. «Доступная среда Ленинского муниципального района».**

На данную подпрограмму запланировано денежных средств в размере 4 780,0 тыс. руб. из средств бюджета Ленинского муниципального района в размере 4 150,0 тыс. руб., в бюджетах сельских и городских поселений на подпрограмму запланировано 630,0 тыс. руб. Основное мероприятие – создание объектов доступности социальной, инженерной, транспортной инфраструктур. Фактически выполнены мероприятия на сумму 3 941, 66 тыс. руб.

На мероприятия«Оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения» в учреждениях образования и учреждениях дополнительного образования культуры и спорта из средств бюджета Ленинского муниципального района предусмотрено 1 225,0 тыс. руб. и из бюджета сельских и городских поселений выделено 50,0 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2020 года на эти цели освоено:

- 1275,0 тыс. руб. из них 1225,0 тыс. руб. на мероприятия «Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми - инвалидами качественного образования» и 50,0 тыс. руб. на мероприятия «Учреждения дополнительного образования, культуры и спорта».

На мероприятия «Оборудование основных пешеходных переходов тактильными указателями для слепых и слабовидящих: текущий ремонт пешеходных маршрутов на обеспечение доступной среды» из средств бюджета Ленинского муниципального района предусмотрено 2 925,0 тыс. руб.

Работы по устройству уклонов на тротуарах и пешеходных дорожках и стыков с дорожным полотном, пешеходные дорожки, предусматривающие передвижение инвалидов и других маломобильных групп населения, съезды, понижение уровня бордюрного камня, установка знаков парковочных мест для инвалидов, доступ к контейнерным площадкам.

За 12 месяцев 2020 года запланированные работы в данной части выполнены в полном объеме.

На мероприятия«Оснащение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения» - «Жилой фонд» из средств бюджета сельских и городских поселений предусмотрено 580,0 тыс. руб.

За 12 месяцев 2020 года запланированные работы в данной части не выполнены.

За 12 месяцев 2020г. показатель «Доля доступных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» достиг 75 % (при плане Правительства Московской области 72,8 %).

Количественный результат по основному показателю подпрограммы выполнен.

**Подпрограмма 3. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий».**

На данную подпрограмму в 2020 году из средств бюджета Ленинского муниципального района выделено 19 700,0 тыс. руб. а фактически выполнено 19 315,5 тыс. руб.

На 2020 год запланировано проведение мероприятий на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан; оплату проезда иногородним медицинским работникам; выплату молодым специалистам учреждений здравоохранения; доплату к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, работающим в сельской местности); частичную компенсацию платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам.

По итогам 12 месяцев 2020 года на эти цели освоено:

- Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 1 285,0 тыс. руб. (52 чел.);

- Оплата проезда иногородним медицинским работникам – 1 215,5 тыс. руб. (73 чел., из них: врачи- 3, 70 – средний медперсонал), среднемесячно получают 38 человек, общая сумма расхода на одного получателя- 2 656 руб.;

- Выплаты молодым специалистам учреждений здравоохранения – 2 863,3 тыс.руб. (всего 107 получателей, в т.ч.: 53 – средний медперсонал); среднемесячно получает 73 чел.

- Доплата к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, работающим в сельской местности) – 867,6 тыс. руб. (17 чел.), из них: врачей- 8 средний медперсонал- 9;

- Частичная компенсация платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам – 13 075 тыс. руб. (95 чел.) из них: 46 врачей, 26 медсестер, 23 фельдшеров.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям. Работа по достижению плановых значений ведется.

**Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области».**

На данную подпрограмму денежные средства предусмотрены в подпрограмме 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района» в размере 1160,0 тыс. руб.

В 2020 году запланировано проведение мероприятий на финансовую и имущественную поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского городского округа. Общая площадь занимаемых социально ориентированными некоммерческими организациями помещений составляет более 680,97 кв. м. Помещения на льготных условиях или в безвозмездное пользование предоставлены 11организациям.

На основании Соглашений о предоставлении субсидии на финансовую поддержку, заключенных между общественной организацией и администрацией Ленинского района семи общественным организациям вместе с имущественной поддержкой оказывается финансовая поддержка путем предоставления субсидии на оплату коммунальных платежей (электроснабжение, теплоснабжение, водостоки, содержание и текущий ремонт помещения, вывоз твердых бытовых отходов и т.д.), на оплату абонентской платы за пользование телефоном, и на иные цели, связанные с деятельностью организации.

Финансовая поддержка 7 общественным организациям в сфере социальной защиты населения из средств муниципального бюджета за 12 месяцев 2020 года составила 1160,0 тыс. руб.

Перечисление денежных средства предусмотрено и продолжится до конца 2020 г.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в социальной сфере, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в социальной сфере за 12 мес. 2020 г. составила 0,7%.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения за 12 мес. 2020 г. составила 1,0 %.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования за 12 мес. 2020 г. составила 1,1%.

**X. Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017 – 2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. № 3561. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

В соответствии с муниципальной подпрограммой Ленинского муниципального района «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района на 2017 – 2021 гг.» в 2020 году предусмотрено 87341,70 руб. из бюджета Ленинского городского округа.

Исполнение бюджета составило 83788,20 руб. (95,93%) из бюджета Ленинского городского округа.

Основное мероприятие: 1«Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» предусмотрено 48822,00 руб., исполнено 48516,30 руб. (99,37%).

Основное мероприятие: 2 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» предусмотрено 584,50 руб., исполнено 528,46 руб. (90,48%).

Основное мероприятие: 7 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» предусмотрено 21 577,90 руб., исполнено 18 386,40 руб. (85,21%).

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**ХI. Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Экология и окружающая среда» на 2017 – 2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016 №3556. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

В соответствии c муниципальной программой «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы объем финансирования бюджетных средств Ленинского муниципального на 2020 год составляет 3994,90 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года освоено 3994,90 тыс. рублей.

За текущий период проведено две межпоселенческие акции по посадке зеленых насаждений «Лес. Победы» и «Наш Лес. Посади свое дерево» для проведения которых за счет бюджетных средств Ленинского муниципального района было приобретено 1308 шт. саженцев деревьев и кустарников, которые были высажены на территориях образовательных учреждениях района, учреждениях культуры, а также на территориях общего пользования.

В целях достижения значения показателя «Количество исследуемых компонентов окружающей среды» были проведены две межпоселенческие акции «Чистая вода!» и «Чистый воздух!» проводился отбор и анализ проб воды в 15 водных объектах, 22 родниках, расположенных в границах Ленинского городского округа. Также проведен отбор проб и исследование 38 проб атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий.

Результаты проведенных исследований размещены на официальном сайте администрации Ленинского городского округа Московской области (https://adm-vidnoe.ru/) в разделе «Экология, сельское хозяйство ветеринария».

Администрация Ленинского городского округа уделяет большое внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самому эффективному и перспективному средству улучшения экологической ситуации. Ежегодно на территории муниципалитета проводятся мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности.

Во всех образовательных учреждениях района проведены эколого-просветительские мероприятия: экологические викторины и турниры, конкурсы экологических листовок «Спасем планету вместе!», фотовыставки, выставки поделок из природного материала, проведен конкурс эко-маршрутов «Мой зеленый край», проведен Слет юных экологов.

**XII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие системы образования» на 2017-2024 годы**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. № 3555. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

План по расходам за 2020 год составляет 4 990 109,9 тыс. рублей, исполнение составило 4 941 799,6 тыс. рублей, процент исполнения – 99,03 %, в том числе за счет средств бюджета Ленинского муниципального района: план – 1 275 771,79 тыс. рублей, исполнение – 1 252 602,35 тыс. рублей, % исполнения – 98,18; за счет средств бюджета Московской области: план – 3 635 530,06 тыс. рублей, исполнение – 3 614 001,30 тыс. рублей, % исполнения – 99,4; за счет средств федерального бюджета: план – 78 808,02 тыс. рублей, исполнение – 75 196,01 тыс. рублей, % исполнения – 95,42.

**Подпрограмма I. «Дошкольное образование».**

На 2020 год в сети дошкольных образовательных учреждений района находятся 33 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 19 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 14 автономных дошкольных образовательных учреждений, и 2 негосударственных частных образовательных учреждений.

**Средства бюджета Ленинского городского округа**

**Основное мероприятие 01. Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)**

Мероприятие 1.3 «Реконструкция с модернизацией нежилого помещения под размещение детского сада (здание бывшего ДОУ «Малыш») - расход составил 40,0 тыс. рублей при плане 40,08 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 02. Развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт)**

Мероприятие 2.3 «Мероприятия по подготовке организаций дошкольного образования к новому учебному году» – расход составил 7 523,10 тыс. рублей при плане 7 523,65 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 03. Создание мест за счет иных альтернативных мероприятий**

Мероприятие 3.2 «Развитие вариативных форм, направленных на ликвидацию очередности – расход составил 4 806,40 тыс. рублей при плане 4 857,10 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 04. «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»**

Мероприятие 4.3 «Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных организаций, работающим в сельской местности» - расход составил 2 996,00 тыс. рублей при плане 2 996,0 тыс. рублей.

Мероприятие 4.4 «Субсидия муниципальным дошкольным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания» - расход составил 281 753,00 тыс. рублей при плане 282 337,16 тыс. рублей.

Мероприятие 4.5 «Охрана муниципальных образовательных организаций»- расход составил 44 971,50 тыс. рублей при плане 45 280,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.6 «Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников дошкольных организаций» - расход составил 3 058, 70 тыс. рублей при плане 3 188,10 тыс. рублей.

Мероприятие 4.7 «Бесплатное питание работников муниципальных организаций» - расход составил 3 457,60 тыс. рублей при плане 3 464,70 тыс. рублей.

Мероприятие 4.11 «Организация питания детей в образовательных организациях» - расход составил 19 035,00 тыс. рублей при плане 19 652,10 тыс. рублей.

Мероприятие 4.12 «Компенсация родительской платы МОП» - расход составил 2 501,00 тыс. рублей при плане 3 036,30 тыс. рублей.

Мероприятие 4.13 «Субсидия на расходы, связанные с вынужденным простоем образовательных учреждений» - расход составил 74,50 тыс. рублей при плане 100,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 05. «Увеличение численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»**

Мероприятие 5.3 «Организация мероприятий по обобщению и распространению передового опыта работы дошкольных образовательных организаций и педагогов-победителей конкурса «Воспитатель года» - расход составил 400,00 тыс. рублей при плане 400,00 тыс. рублей.

Мероприятие 5.4 «Внедрение технологий и моделей работы с одаренными детьми в дошкольных образовательных учреждениях» - расход составил 130,00 тыс. рублей при плане 130,00 тыс. рублей.

Мероприятие 5.7 «Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования, в т. ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности организаций дошкольного образования» - расход составил 2 596,30 тыс. рублей при плане 2 836,46 тыс. рублей.

Мероприятие 5.8 «Мероприятия, направленные на соблюдение правил и требований пожарной безопасности, включая расчет пожарных рисков» - расход составил 983,90 тыс. рублей при плане 983,90 тыс. рублей.

Мероприятие 5.9 «Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности» - расход составил 1 847,90 тыс. рублей при плане 1 848,50 тыс. рублей.

**Федеральный проект P2. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

Мероприятие P2.1 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми на 2020 год» - расход составил 277,60 тыс. рублей при плане 277,60 тыс. рублей.

Мероприятие P2.2 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» - расход составил 10 646,00 тыс. рублей при плане 10 646,00 тыс. рублей.

**Средства бюджета Московской области:**

**Основное мероприятие 04. «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»**

Мероприятие 4.1 «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - расход составил 48 551,10 тыс. рублей при плане 56 306,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» - расход составил 1 270 455,00 тыс. рублей при плане 1 271 917,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.3 «Обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая рас-ходы на оплату труда, при-обретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» - расход составил 59 100,10 тыс. рублей при плане 59 880,00 тыс. рублей.

**Федеральный проект P2. «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

Мероприятие P2.1 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми на 2020 год» - расход составил 5 552,02 тыс. рублей при плане 5 552,80 тыс. рублей.

Мероприятие P2.2 «Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений» - расход составил 34 850,00 тыс. рублей при плане 34 850,00 тыс. рублей.

**Средства федерального бюджета:**

Федеральный проект P2 «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Мероприятие P2.1 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми на 2020 год» - расход составил 16 656,20 тыс. рублей при плане 16 656,07 тыс. рублей.

**Подпрограмма II «Общее образование»**

В 2020 году в районе функционирует 22 муниципальных общеобразовательных школы, из них 13 бюджетных общеобразовательных учреждений и 9 автономных общеобразовательных учреждений, и 3 негосударственных частных общеобразовательных учреждения.

**Средства бюджета Ленинского городского округа:**

**Основное мероприятие 01. Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования, в том числе мероприятия по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования»**

Мероприятие 1.6 «Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ» - расход составил 27 361,60 тыс. рублей при плане 28 079,72 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 02. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»**

Мероприятие 2.2 «Субсидия муниципальным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания» – расход составил 224 019,70тыс. рублей при плане 224 019,70 тыс. рублей.

Мероприятие 2.5 «Охрана муниципальных образовательных организаций» - расход составил 45 227,70 тыс. рублей при плане 45 700,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 03. «Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования»**

Мероприятие 3.6 «Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в т.ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций» - расход составил 20 402,50 тыс. рублей при плане 20 627,62 тыс. рублей.

Мероприятие 3.8 «Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности» - расход составил 5 946,30 тыс. рублей при плане 5 957,20 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 04. «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях»**

Мероприятие 4.1 «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» - расход составил 14 958,60 тыс. рублей при плане 16 529,30 тыс. рублей.

Мероприятие 4.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» - расход составил 15 404,80 тыс. рублей при плане 19 604,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.5 «Вручение именных стипендий главы Ленинского муниципального района» - расход составил 577,00 тыс. рублей при плане 650,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.6 «Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Московской области» - расход составил 2 539,72тыс. рублей при плане 2 632,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.11 «Организация питания детей в образовательных организациях» - расход составил 1 436,30тыс. рублей при плане 1 436,30 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 05. Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию»**

Мероприятие 5.1 «Организация мероприятий по обобщению и распространению передового опыта образовательных организаций и педагогов-победителей конкурса «Педагог года», августовская научно-практическая конференция, "День учителя"» - расход составил 419,50 тыс. рублей при плане 900,00 тыс. рублей.

Мероприятие 5.2 «Поощрение лучших учителей, в том числе: - победителей конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование», - лучших педагогов-наставников» расход составил 387,80 тыс. рублей при плане 456,00 тыс. рублей.

Мероприятие 5.3 «Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников МОУ» расход составил 3 137,00 тыс. рублей при плане 3 231,40 тыс. рублей.

Мероприятие 5.7 «Бесплатное питание работников муниципальных организаций» - расход составил 108,00 тыс. рублей при плане 108,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 06. «Проведению капитального, текущего ремонта, ремонта образовательных организаций Московской области»**

Мероприятие 6.1 «Мероприятия по подготовке общеобразовательных организаций к новому учебному году» - расход составил 36 987,60 тыс. рублей при плане 37 078,90 тыс. рублей.

Мероприятие 6.5 «Подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту общеобразовательных организаций» - расход составил 550,00 тыс. рублей при плане 550,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 07. Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены»**

Мероприятие 7.5 «Технологическое подсоединение объектов общего образования к электрическим сетям» - расход составил 570,40 тыс. рублей при плане 571,70 тыс. рублей.

Мероприятие 7.7 «Субсидии на расходы, связанные с вынужденным простоем образовательных учреждений» - расход составил 0 тыс. рублей при плане 1,0 тыс. рублей.

**Е1 федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"»**

Мероприятие 8.1 «Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» - расход составил 26.90 тыс. рублей при плане 28,00 тыс. рублей.

Мероприятие 8.2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» - расход составил 351,62 тыс. рублей при плане 500,00 тыс. рублей.

Мероприятие 8.4.1 «Пристройка к зданию МАОУ "Видновская гимназия" по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, Жуковский проезд, д.12 (ПИР и строительство)» - расход составил 97 350,57 тыс. рублей при плане 98 004,05 тыс. рублей.

**Средства бюджета Московской области:**

**Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»**

Мероприятие 2.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» - расход составил 1 663 475,60 тыс. рублей при плане 1 663 625,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.3 «Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» - расход составил 19 352,80 тыс. рублей при плане 19 811,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.5 «Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского муниципального района» - расход составил 7 789,90 тыс. рублей при плане 7 943,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 04 «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях»**

Мероприятие 4.1 «Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» - расход составил 81 634,50 тыс. рублей при плане 88 905,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.2 «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» - расход составил 548,00 тыс. рублей при плане 548,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.3 «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» - расход составил 3,50 тыс. рублей при плане 8,00 тыс. рублей.

Мероприятие 4.6 «Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Московской области» - расход составил 20 825,71тыс. рублей при плане 21 582,00 тыс. рублей.

**Е1 федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"»**

Мероприятие 8.1 «Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» - расход составил 268,90 тыс. рублей при плане 280,18 тыс. рублей.

Мероприятие 8.2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» - расход составил 351,62 тыс. рублей при плане 500,00 тыс. рублей.

Мероприятие 8.4.1 «Пристройка к зданию МАОУ "Видновская гимназия" по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, Жуковский проезд, д.12 (ПИР и строительство)» - расход составил 389 421,16 тыс. рублей при плане 391 904,58 тыс. рублей.

**Средства федерального бюджета:**

**Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций»**

Мероприятие 2.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» - расход составил 20 670,80 тыс. рублей при плане 22 941,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 04 «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях»**

Мероприятие 4.6 «Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Московской области» - расход составил 27 399,96 тыс. рублей при плане 28 424,00 тыс. рублей.

**Е1 федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"»**

Мероприятие 8.1 «Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» - расход составил 806,50 тыс. рублей при плане 837,82 тыс. рублей.

Мероприятие 8.2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей» - расход составил 351,62 тыс. рублей при плане 500,00 тыс. рублей.

Мероприятие 8.4.1 «Пристройка к зданию МАОУ "Видновская гимназия" по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, Жуковский проезд, д.12 (ПИР и строительство)» - расход составил 389 421,16 тыс. рублей при плане 391 904,58 тыс. рублей.

**Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»**

В районе функционируют 2 Центра детского творчества (МБУ ДО ЦДТ "Гармония" – в пос. Развилка и МАУ ДО ЦДТ "Импульс" – в г. Видное) и МАУ ДО центр «Дельфин».

**Средства бюджета Ленинского городского округа:**

**Основное мероприятие 01. «Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование системы непрерывного дополнительного образования детей»**

Мероприятие 1.1 «Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, участие обучающихся в творческих олимпиадах, конкурсах и фестивалях муниципального, областного, межрегионального, федерального и международного уровня (- Фестивали детского творчества, - Выпускной бал, - День первоклассника, - Районные конкурсы «Рыцарь года» и «Видновчанка» и др.)» - расход составил 347,00 тыс. рублей при плане 827,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 02. «Реализация комплекса мер, обеспечивающая развитие системы дополнительного образования детей, в том числе направленных на совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и психологического сопровождения обучающихся»**

Мероприятие 2.1 «Субсидия муниципальным организациям дополнительного образования детей системы образования на финансовое обеспечение муниципального задания» - расход составил 122 596,93 тыс. рублей при плане 122 596,93 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Детских школ искусств Ленинского муниципального района» - расход составил 125335,00 тыс. рублей при плане 125 364,70 тыс. рублей.

Мероприятие 2.4 «Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в т.ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций» - расход составил 1 227,10 тыс. рублей при плане 1 227,95 тыс. рублей.

Мероприятие 2.5 «Охрана муниципальных образовательных организаций» - расход составил 4 088,30 тыс. рублей при плане 4 100,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.6 «Мероприятия по подготовке организаций дополнительного образования детей к новому учебному году» - расход составил 1 778,10тыс. рублей при плане 1 692,80 тыс. рублей.

Мероприятие 2.7 «Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников системы дополнительного образования детей» - расход составил 328,10 тыс. рублей при плане 330,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.10 «Проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований обучающихся и воспитанников МАУ ДО ЦЕНТР "Дельфин"» - расход составил 1 019,20 тыс. рублей при плане 1 025,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.12 «Мероприятия, направленные на соблюдение правил и требований пожарной безопасности, включая расчет пожарных рисков» - расход составил 470,00 тыс. рублей при плане 470,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2.13 «Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности» - расход составил 228,90 тыс. рублей при плане 285,60 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 06 «Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни»**

Мероприятие 6.2 «Реализация мер, направленных на духовно – нравственное воспитание детей, в том числе: Рождественские образовательные чтения; Районные конкурсы духовно – нравственной направленности и др.» - расход составил 414,50 тыс. рублей при плане 450,00 тыс. рублей.

**Федеральный проект А1 "Культурная среда"»**

Мероприятие 8.1 «Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами» - расход составил 542,50 тыс. рублей при плане 642,50 тыс. рублей.

**Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда»**

Мероприятие E4.1 «Создание центра цифрового образования детей» - расход составил 161,04 тыс. рублей при плане 166,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 09 «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»**

Мероприятие 9.1 «Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - расход составил 6 495.60 тыс. рублей при плане 6 88,27 тыс. рублей.

**Средства бюджета Московской области:**

**Федеральный проект А1 "Культурная среда"»**

Мероприятие 8.1 «Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами» - расход составил 542,50 тыс. рублей при плане 642,50 тыс. рублей.

**Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда»**

Мероприятие E4.1 «Создание центра цифрового образования детей» - расход составил 3 220,89 тыс. рублей при плане 3 317,00 тыс. рублей.

**Федеральный проект A2 «Творческие люди»**

Мероприятие A2.1 «Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей» - расход составил 6 495.60 тыс. рублей при плане 6 88,27 тыс. рублей.

**Средства федерального бюджета:**

**Федеральный проект E4 «Цифровая образовательная среда»**

Мероприятие E4.1 «Создание центра цифрового образования детей» - расход составил 9 662,68 тыс. рублей при плане 9 949,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Средства Ленинского городского округа:**

**Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти Московской области»»**

Мероприятие 1.1 «Выполнение функций Управления образования администрации Ленинского муниципального района» - расход составил 37 103,10 тыс. рублей при плане 40 080,80 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2 «Выполнение функций Централизованной бухгалтерии учреждений образования» - расход составил 44 110,70 тыс. рублей при плане 37 344,60 тыс. рублей.

Мероприятие 1.3 «Выполнение функций МКОУ Учебно-методического образовательного центра» - расход составил 14 164,70 тыс. рублей при плане 14 646,10 тыс. рублей.

Мероприятие 1.4 «Мероприятия по защите информации, обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения» - расход составил 426,00 тыс. рублей при плане 640,00 тыс. рублей.

Мероприятие 1.6 «Целевое обучение сотрудников» - расход составил 300,00 тыс. рублей при плане 300,00 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 02. «Основное мероприятие 2: Методическое, информационное сопровождение и мониторинга реализации муниципальной программы»**

Мероприятие 2.5 «Подарочные сертификаты главы учреждениям-юбилярам» - расход составил 352,60 тыс. рублей при плане 400,00 тыс. рублей.

**Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время»**

**Средства Ленинского городского округа :**

**Основное мероприятие 01. «Основное мероприятие 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей»**

Мероприятие 1.1 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного пребывания» - расход составил 2 331,35 тыс. рублей при плане 2 331,35 тыс. рублей.

Мероприятие 1.4 «Частичная оплата и частичная компенсация стоимости за самостоятельно приобретенные путевки в загородные ДОЛ, ДСОЛ » - расход составил 1 724,59 тыс. рублей при плане 1 724,59 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 02. «Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»**

Мероприятие 2.2 «Организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок при учреждениях образования, культуре и спорту» - расход составил 150,66 тыс. рублей при плане 150,66 тыс. рублей.

Мероприятие 2.3 «Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - расход составил 8 795,67 тыс. рублей при плане 8 846,00 тыс. рублей.

**Средства бюджета Московской области:**

**Основное мероприятие 01. «Основное мероприятие 1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей»**

Мероприятие 1.1 «Организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного пребывания» - расход составил 1 291,60 тыс. рублей при плане 1 291,60 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 02. «Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»**

Мероприятие 2.3 «Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» - расход составил 5 166,40 тыс. рублей при плане 5 166,40 тыс. рублей.

В целом значения приоритетных показателей программы достигнуты.

**XIII. Муниципальная программа «Жилище» Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3558. В программу вносились изменения в течение 2017, 2019, 2020 годов.

В соответствии с муниципальной подпрограммой «Жилище Ленинского муниципального района на 2014-2024 годы» в 2020 году предусмотрено 33760,8 тыс. руб.

За 2020 г. исполнение 100 %.

**Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».** Из бюджета Московской области предусмотрено 33760,8 тыс. руб. Администрацией Ленинского городского округа израсходованы все запланированные средства. Приобретены 9 жилых помещений, которые предоставлены 9 детям-сиротам.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограммы 2 – 5** не финансировались. Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 6. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»** входит в состав муниципальной программы «Жилище» на 2014-2024 годы.

В целях исполнения муниципальных услуг по «Направлению уведомлений о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также уведомлении о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов». Финансирование данной подпрограммы запланировано из бюджета Московской области в объеме 894,0 тыс. руб. Израсходовано 799,2 тыс. руб.

Планируемое и достигнутое значение показателя на 2020 года количеству выданных уведомлений составляет 999 шт.

За 2020 год введено в эксплуатацию 617,9 тыс. кв. м жилья. Прогнозное значение показателя «Годовой объем ввода жилья» 516,6 тыс. кв. м. Данное увеличение связано с окончанием строительства ряда многоквартирных жилых домов с опережением сроков.

Показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» за 2020 год составил 14,7 тыс. кв. м. Данное уменьшение обусловлено введением в действие «дачной амнистии» для объектов ИЖС.

**Подпрограмма 7. «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке».**

Данная подпрограмма не требует финансирования, так как в Ленинском муниципальном районе Московской области переселение жителей из аварийного жилого фонда осуществляется за счет средств инвесторов, ведущих строительство жилых домов на территории Ленинского района.

В 2020 году на территории Ленинского муниципального района признаны аварийными и подлежащими сносу три жилых дома. Прорабатывается вопрос по включению жилых домов в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 №182/10.

**XIV. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2014-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 17.03.2016г. № 828. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019, 2020 годов.

На реализацию мероприятий муниципальной программы запланированы средства из бюджета Московской области в части подпрограммы 3 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Ленинского муниципального района Московской области» в сумме 3 960,0 тыс. руб. Израсходовано 2 322,3 тыс. руб.

В расчет количественных и качественных показателей эффективности реализации программы включены предприятия АПК:

-ЗАО «Совхоз имени Ленина» - сельское поселение Совхоз имени Ленина;

-КФХ Дементьев Д.В. – сельское поселение Молоковское;

- личные хозяйства населения района.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» в настоящее время ведет деятельность в следующих направлениях: садоводство, овощеводство, животноводство и агротуризм, а также известно как крупнейший производитель садовой земляники в стране.

За период 2016-2017 годов предприятием был реализован крупный инвестиционный проект по строительству роботизированной фермы на 480 голов. На предприятии проведена работа по повышению продуктивности животных, за последние годы надой на одну фуражную корову составляет более 10000 кг. Учитывая вышеизложенное, данное предприятие не может реализовать новые инвестиционные проекты по реконструкции (строительству) животноводческих ферм и вводу новых скотомест.

В 2019 году 5 скотомест также введены образованным КФХ Дементьев Д.В.

В связи с тем, что иных предприятий, занимающихся скотоводством на территории района нет, достижение показателя «Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления» затруднительно.

КФХ Дементьев – хозяйство, зарегистрированное на территории района в 2018 году. Свою деятельность ведет в направлениях растениеводства и животноводства, в настоящее время имеет 13 голов коров молочного направления, около 30 голов мелкого рогатого скота (овцы и козы), более 100 голов различных видов домашней птицы.

Выполнение показателя по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий затрудняется тем, что владельцы участков не являются сельхозтоваропроизводителями и не готовы предоставить заинтересованным лицам участки для использования по назначению на правах долгосрочной аренды. Администрацией округа ведется работа к побуждению собственников земель сельхозназначения к вводу имеющихся земель в севооборот. По результатам проведенного муниципального земельного контроля установлено, что в 2020 году введено в сельхозоборот 143 га (65 % от планового значения).

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал ЗАО «Совхоз имени Ленина» (отрасль растениеводство) составил 172,4 млн. рублей (172,4 % от планового значения).

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева на территории региона проводится работа по уничтожению борщевика Сосновского.

Большие площади произрастания борщевика Сосновского выявлены на территории сельского поселения Булатниковское: вблизи д. Вырубово, п. Битца, д. Жабкино, д. Дрожжино, в пойме р. Битца, а также вдоль Расторгуевского шоссе и железной дороги в районе пл. Битца.

На территории Ленинского городского округа на землях неразграниченной государственной и муниципальной собственности борьба с вредоносным растением в текущем году осуществляется подрядными организациями, привлеченными МБУ «Дорсервис». По итогам работы в текущем году проведена трехкратная обработка площадей от борщевика, значение показателя «Ликвидация борщевика Сосновского» достигнуто на 100%.

Муниципальные программы Ленинского муниципального района прекратили свое действие 31.12.2020 года (постановление администрации Ленинского городского округа от 14.12.2020 г. № 3070).