**Аналитическая записка о реализации муниципальных программ**

**Ленинского городского округа за 2023 год**

В Ленинском городском округе Московской области в 2023 году реализовывалось 19 муниципальных программ в соответствии с «Перечнем муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 12.08.2022 № 3401 (с изменениями).

Плановый объем финансирования муниципальных программ из всех источников финансирования в 2023 году составил 19 025 839,425 тыс. руб. Фактическое исполнение – 18 122 233,007 тыс. руб. или 95,2 % от плана, в том числе:

**выше 90% по 14 программам:**

- «Здравоохранение» - 98,82%;

- «Культура и туризм» - 99,54%;

- «Образование» - 98,57%;

- «Социальная защита населения» - 95,5%;

- «Спорт» - 99,54%;

- «Экология и окружающая среда» - 100,00%;

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 95,83%;

- «Жилище» - 99,85%;

- «Предпринимательство» - 100,00% (с учетом внебюджетных источников - 101,27%);

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 95,85%;

- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - 98,31%;

- «Цифровое муниципальное образование» - 99,45%;

- «Формирование современной комфортной городской среды» - 98,38%;

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - 99,99%.

**ниже 90% по 4 программам:**

- «Развитие сельского хозяйства» - 79,68%;

- «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» - 33,61%;

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 89,38% (с учетом внебюджетных источников - 88,02%);

- «Архитектура и градостроительство» - 50,74%.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023 – 2027 годы не финансировалась.

**I. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Здравоохранение»**

**на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4738.

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2023 год, в бюджете Ленинского городского округа запланировано 9 474,0 тыс. руб., освоено – 9 362,3 тыс. руб.

В муниципальную программу включены 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

**Подпрограмма I. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»**

Подпрограмма направлена на осуществление мероприятий по увеличению числа лиц, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности, снижение смертности, оказание материальной помощи на приобретение лекарственных препаратов, гражданам, имеющим социально значимые заболевания, совершенствование инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям.

На данную подпрограмму в 2023 году из средств бюджета Ленинского городского округа выделено 4 160,0 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2023 г. на эти цели освоено 4 149,62 тыс. руб.

Компенсацию денежных средств за приобретенные лекарственные препараты, отсутствующие в аптечных пунктах по льготному отпуску лекарственных препаратов, получили 140 человек.

**Подпрограмма V. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»**

Подпрограмма направлена на увеличение обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, развитие мер социальной поддержки медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения на территории округа.

На данную подпрограмму в 2023 г. из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 5 314,0 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2023 года на эти цели освоено 5 212,68 тыс. руб.

Денежные средства предусмотрены на:

- оплату проезда иногородним медицинским работникам (32 получателя);

- выплату молодым специалистам учреждений здравоохранения (90 получатель);

- частичную компенсацию платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам (17 получателей);

- частичное возмещение расходов на содержание жилых помещений в общежитиях для работников государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих трудовую деятельность на территории Ленинского городского округа (13 получателей).

**II. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура и туризма» на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4758.

В 2023 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 601 980,70 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский городской округ – 572 815,04 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 18 462,22 тыс. руб., за счет средств Федерального бюджета – 10 703,44 тыс. руб.

По итогам 2023 года израсходовано 599 194,53 тыс. руб., исполнение по программе составило 99,54 %, в том числе, за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский городской округ – 570 028,86 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 18 462,23 тыс. руб., за счет средств Федерального бюджета – 10 703,44 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной программы в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- развитие культурного пространства Ленинского городского округа и сохранение традиций отечественной культуры;

- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского городского округа;

- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского городского округа;

- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура и туризм» на 2023-2027 годы включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма I. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».** На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 году финансирование не предусмотрено.

**Подпрограмма II. «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов».** На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 году финансирование не предусмотрено.

**Подпрограмма III. «Развитие библиотечного дела».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год предусмотрено всего – 86 243, 44 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Московской области – 4 465,47 тыс. руб., Федерального бюджета – 10 503,44 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 71 274,53 тыс. руб.

По итогам за 2023 год освоено – 86 231,56 тыс. руб. В том числе за счёт средств бюджета Московской области – 4 465,47 тыс. руб., Федерального бюджета – 10 503,44 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 71 262,64 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме – 99,99 %.

**Подпрограмма IV. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год предусмотрено всего 291 637,69 тыс. руб., в том числе: средства бюджета Московской области – 13 996,75 тыс. руб., Федерального бюджета – 200,00 тыс. руб., средства бюджета Ленинского городского округа – 277 440,94 тыс. руб.

По итогам 2023 года освоено 291 372,63 тыс. руб. В том числе: за счёт средств бюджета Московской области – 13 996,75 тыс. руб., Федерального бюджета – 200,00 тыс. руб., за счёт средств бюджета Ленинского городского округа – 277 175,87 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме – 99,91 %.

**Подпрограмма V. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры».** На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 году финансирование не предусмотрено.

**Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 150 612,84 тыс. руб.

По итогам 2023 года освоено – 150 611,88 тыс. руб.,

Исполнение по подпрограмме – 99,91 %.

**Подпрограмма VII. «Развитие туризма**». На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 году финансирование не предусмотрено.

**Подпрограмма VIII. «Обеспечивающая программа»**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 73 486,73 тыс. руб.

По итогам 2023 года освоено 70 978,45 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме составляет 96,59 %.

Не выполнены два показателя муниципальной программы.

Причины невыполнения показателя«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры».

Невыполнение показателя можно объяснить тем, что в связи с увеличением роста числа населения округа необходим комплекс мер, направленных на увеличение охвата детей, таких как, увеличение бюджетных мест, выделение площадей или строительство новых детских школ искусств. По состоянию на 31.12.2023 на территории Ленинского городского округа Московской области ведут свою деятельность 2 детские школы искусств. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в данных учреждениях, составляет 4,13% (2466 чел.) относительно общего числа детей указанного возраста (59692 чел.), проживающих в Ленинском городском округе. Количество бюджетных мест в детских школах искусств составляет 1177 ед. Конкурс при приёме в ДШИ Ленинского городского округа составляет 3-4 человека на одно бюджетное место. Таким образом, охват детей дополнительным образованием сферы культуры остаётся низким.

**III. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Образование» на 2023-2027 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4751.

Плановое значение финансирования всех мероприятий программы на 2023 год - 6 224 975,34 тысяч рублей. Фактический объём исполнения составил 6 135 916,67 тысяч рублей или 98,57% от плана. Источниками финансирования программы в 2023 году являлись:

- средства федерального бюджета в сумме 213 146,02 тыс. руб., из них освоено 211 055,804 тыс. руб. (99,02%);

- средства бюджета Московской области в сумме 4 457 526,573 тыс. руб., из них освоено 4 432 131,582 тыс. руб. (99,43%);

- собственные средства бюджета Ленинского городского округа в сумме 1 554 302,707 тыс. руб., освоены в объеме 1 492 729,316 тыс. руб. (96,04%);

В муниципальную программу включены 3 подпрограммы:

– «Общее образование»;

– «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождения детей»;

– «Обеспечивающая программа».

**Подпрограмма I. «Общее образование».**

Подпрограмма 1 «Общее образование» направлена на создание условий для эффективного функционирования системы общего образования, отвечающей требованиям инновационного развития Ленинского городского округа и потребностям населения.

На данную подпрограмму в 2023 г. предусмотрено 6 001 770,27 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 212 940,98 тыс. руб., из средств бюджета Московской области 4 455 667,48 тыс. руб., из средств местного бюджета 1 333 161,82 тыс. руб.

По итогам 2023 года на эти цели освоено 5 921 514,39 тыс. руб. (98,66%), в том числе из средств федерального бюджета 210 850,76 (99,02 %) тыс. руб., из средств бюджета Московской области 4 431 840,32 (99,47 %) тыс. руб., из средств местного бюджета – 1 278 823,32 (95,2%) тыс. руб.

Денежные средства предусмотрены на проведение ремонта и укрепление материально-технической базы, профессиональную охрану общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, оплату труда работников детских садов и школ, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, выплаты за классное руководство, обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, компенсацию проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся, организацию подвоза к месту обучения, организацию питания обучающихся, организацию и проведение ГИА, создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей, государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений.

Не выполнен показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области», при плановом значении 118,2% достигнуто – 110,3%. Это связано с тем, что были приняты на работу новые педагоги без категории и молодые специалисты.

Остальные плановые значения целевых показателей и результатов реализации подпрограммы выполнены.

**Подпрограмма II. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».**

Реализация подпрограммы предусматривает решение задач и реализацию мероприятий, способствующих развитию сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей в Ленинском городском округе.

На данную подпрограмму в 2023 г. предусмотрено 151 907,17 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 135,9 тыс. руб., средств бюджета Московской области – 1 498,3 тыс. руб., из средств местного бюджета – 150 272,97 тыс. руб. Исполнение по данной подпрограмме по итогам 2023 года составило 150 105,74 тыс. руб. (98,81 %), в том числе из средств федерального бюджета 135,87 (100 %) тыс. руб., из средств бюджета Московской области 299,56 (20 %) тыс. руб., из средств местного бюджета – 149 670,31 (99,6%) тыс. руб.

Не выполнены два показателя:

- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»; плановое значение – 82%, фактическое – 73,36%. Дети, которые являются иностранными гражданами, не имеют необходимых документов для получения услуги. Дети 9-11 классов обучаются на курсах в средних профессиональных и высших учебных организациях г. Москвы;

- «Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб». Плановое значение – 1, фактическое – 0,т ак как финансирование создания дополнительного центра цифрового образования детей "IT-куб" на 2023 год не было предусмотрено, в связи с отсутствием соглашения с Министерством образования Московской области.

Остальные плановые значения целевых показателей и результатов реализации подпрограммы выполнены.

**Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма».**

«Обеспечивающая подпрограмма» направлена на реализацию основного мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

В 2023 году предусмотрено 71 297,90 тыс. руб., из них средств федерального бюджета 69,18 тыс. руб., средств бюджета Московской области 360,80 тыс. руб., средств местного бюджета 70 867,92 тыс. руб.

По итогам периода 2023 года освоено 64 296,53 тыс. руб. (90,18%), в том числе, из средств федерального бюджета – 69,18 тыс. руб. (100%), из средств бюджета Московской области – 360,8 тыс. руб. (100%), из средств местного бюджета – 63 866,55 тыс. руб.(90,12%).

**IV. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4739.

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы» на 2023 год с учетом вносимых изменений запланировано 79 330,3 тыс. руб. из них из бюджета Московской области 16 964,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 62 366,3 тыс. руб. Выполнены мероприятия на сумму 75 757,2 тыс. руб., в том числе, из бюджета Московской области – 16 714,2 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 59 045,0 тыс. руб.

В муниципальную программу включены 6 подпрограмм: «Социальная поддержка граждан», «Развитие системы отдыха и оздоровления детей», «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда», «Обеспечивающая подпрограмма», «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» и «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».

**Подпрограмма I. «Социальная поддержка граждан».**

На данную подпрограмму в 2023 г. запланировано средства из бюджета Ленинского городского округа – 41 713,3 тыс. руб.

Фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме за 2023 г. из бюджета Ленинского городского округа – 40 156,1 тыс. руб.

В 2023 году были проведены мероприятия, посвященные памятным датам; оказана материальная помощь гражданам и несовершеннолетним гражданам Ленинского городского округа, находящимся в трудной жизненной ситуации; произведены доплаты к пенсиям не работающим пенсионерам, бывшим работникам организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В отчетный период оказана адресная поддержка отдельных категорий граждан, зарегистрированных в Ленинском городском округе на сумму 20 256,9 тыс. руб.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма II. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».**

На данную подпрограмму в 2023 г. запланировано средства из бюджета Московской области 7 685,00 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 16 388,00 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 24 073,00 тыс. руб.

По итогам 2023 года фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме из бюджета Московской области на сумму 7 685,00 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа на сумму 16 388,00тыс. руб.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы выполнены.

**Подпрограмма IV. «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда».**

В подпрограмму IV «Содействие занятости населения, развитие трудовых ресурсов и охраны труда» муниципальной программы «Социальной защиты населения» включен отраслевой показатель:

- «Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности)», чел.

По данным отчета Мониторинг 5. «Сведения о несчастных случаях на производстве с тяжелыми последствиями, в расследовании которых принимали участие представители администрации муниципального образования» в IV квартале 2023 года специалист муниципалитета участвовал в комиссии по расследованию 5 несчастных случаев:

- 1 человек, смертельный случай – не связан с производством: острый трансмуральный инфаркт миокарда боковой стенки левого желудочка на фоне гипертонической болезни;

- 1 человек, тяжелый несчастный случай связанный с производством: воздействие электрического тока, в том числе: электрической дуги;

- 1 человек, тяжелый несчастный случай в результате противоправных действий других лиц (драка), связанный с производством;

- 1 человек, смертельный случай не связан с производством: острое отравление этиловым спиртом;

- 1 человек, тяжелый несчастный случай связанный с производством: падение с высоты.

За III квартал 2023 года имеются 3 несчастных случая:

- 1 человек, тяжелый несчастный случай не связан с производством;

- 1 человек, смертельный несчастный случай, связанный с производством (удары падающими предметами и деталями) при работе с ними;

- 1 человек, смертельный случай (падение с высоты), связанный с производством.

За II квартал 2023 имеются 5 несчастных случая:

- 1 тяжелый несчастный случай не связан с производством;

- 2 смертельных несчастных случая, связанных с производством;

- 2 тяжелых несчастных случая, связанных с производством.

За I квартал 2023 года имеются 7 несчастных случаев, из которых:

- 4 несчастных случая со смертельным исходом, не связанных с производством.

- 3 несчастных случая, связанных с производством.

Принимая во внимание тот факт, что отраслевой показатель учитывает пострадавших по кругу организаций муниципальной собственности, а все пострадавшие за отчетный период 2023 года работали в организациях, которые не относятся к организациям данной категории, количественное значение показателя по охране труда подпрограммы по итогам 2023 года равно 0, следовательно, соответствует планируемому значению.

Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».**

На данную подпрограмму в 2023 г. запланировано средства из бюджета Московской области 9 279,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 2 308,0 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 11 587,0 тыс. руб.

Данные средства предусмотрены на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области.

По итогам 2023 года на выполнение мероприятий по данной подпрограмме из бюджета Московской области израсходованы средства на сумму 9 029,2 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 541,9 тыс. руб.

**Подпрограмма VI. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».**

На данную подпрограмму в 2023 г. запланированы средства из бюджета Ленинского городского округа на сумму 1 415,0 тыс. руб.

В 2023 году запланировано проведение мероприятий на финансовую и имущественную поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского городского округа. Общая площадь занимаемых социально ориентированными некоммерческими организациями помещений составляет более 765,67 кв. м. Помещения на льготных условиях или в безвозмездное пользование предоставлены 12 организациям.

На основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим свою деятельность в сфере социальной защиты населения на территории Ленинского городского округа Московской области, оказывается финансовая поддержка путем предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с реализацией мероприятий целевых программ этих организаций в 2023 году, в том числе:

– расходы на общехозяйственные нужды, включая аренду и содержание помещений, организацию рабочих мест, приобретение и создание программных продуктов, приобретение материальных запасов, основных средств и оплата услуг связи;

– расходы на мероприятия, связанные с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов в соответствии с уставными целями;

– расходы на оплату труда, начисления на оплату труда сотрудникам организации, непосредственно участвующим в реализации программы мероприятий Получателя субсидии.

Финансовая поддержка предоставляется 8 общественным организациям в сфере социальной защиты населения из средств бюджета Ленинского городского округа.

За 2023 г. перечислено субсидий СОНКО на сумму 1 415,0 тыс. руб.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в социальной сфере, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в социальной сфере за 2023 г. составила 0,6%.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения за 2023 г. составила 2,3 % вместо запланированных 3,7%. Это связано с уменьшением средств предоставляемой субсидии СОНКО по сравнению с 2022 г.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования за 2023 г. составила 0,9 %.

**Подпрограмма VII. «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг».**

На данную подпрограмму в 2023 г. из средств бюджета Ленинского городского округа выделено 542,00 тыс. руб.

Основное мероприятие – «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)».

На мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта)» из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 542,00 тыс. руб., из бюджета Московской области выделено 0,0 тыс. руб.

За 2023 года показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов» достиг 82,50 % (при плане Правительства Московской области 81,8 %).

Количественный результат по основному показателю подпрограммы выполнен.

**V.** **Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Спорт»**

**на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4765.

В 2023 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 376 903,02 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Ленинского городского округа – 373 723,02 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 3 180,0 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2023 год составило 375 177,14 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Ленинского городского округа – 371 997,17 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 3 180,0 тыс. руб.

**I. Общая характеристика.**

Работа в сфере физической культуры и спорта в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с муниципальной программы Ленинского городского округа «Спорт», которая включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»;

- подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;

- подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 5 муниципальных учреждений, 1 муниципальных учреждения комплексной направленности, и 19 федераций по видам спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, в том числе:

- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Лидер»;

- МБУ дополнительного образования спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»;

- МБУ «Дворец спорта Видное»;

- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования);

- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - многофункциональное учреждение;

- МБУ «Спортивный клуб «Металлург».

По данным статистического отчёта на 01 января 2024 года систематически физической культурой и спортом занимаются около 162 000 человек, что составляет более 55,59 %. от численности населения округа в возрасте 3-79 лет.

**II. Деятельность за 2023 год.**

Практически все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2023 году проведено 981 спортивное мероприятие, из них более 115 матчей и игр Чемпионатов, России, Московской области по баскетболу, мотоболу, футболу, хоккею и восточным боевым единоборствам, 173 мероприятия округа, на территориях прошло 345 мероприятий местного масштаба, 193 мероприятия по выполнению ВФСК ГТО, 155 мероприятий в частных организациях, всего в мероприятиях приняло участие около 150 000 спортсменов и зрителей.

В округе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 2019 года на базе МБУ «Дворец спорта Видное» работает отдел, который осуществляет функции Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, в обязанности отдела входит работа по выполнению населением района нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2023 году 4002 человека попробовали свои силы в выполнении нормы ВФСК ГТО. 264 человека выполнили нормы ВФСК ГТО на золотой знак отличия ГТО, 31 человек на серебряный знак и 7 человек на бронзовый знак. Также на базе МБУ «Дворец спорта Видное» осуществляет свою деятельность отдел (клуб) по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, основным направлением деятельности отдела является развитие работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Ленинского городского округа. В 2022/2023 году по программе Лига мечты занимаются 79 человек, в том числе:

- количество занимающихся в «Командных игра» составляет 64 человека;

- индивидуально по программе «Лыжи мечты» занимаются 15 человек.

Основные достижения спортсменов Ленинского городского округа в Всероссийских соревнованиях за 2023 год:

- Всероссийские соревнования «Вершина» по рукопашному бою, г. Курск, 12-16.01.2023 г.: Щербаков Максим – 3 м., Зацаринин Никита – 3 м., Орулян Оганнес – 3 м., Холин Матвей 2 м., Хачатрян Давит – 1 м., Трефилов Андрей – 2 м., Лишик Виктор – 3 м;

- Первенство Московской области по каратэ, 21.01.23 г., г. Солнечногорск: Колесник Владислав – 2 м., Гордиенко Ярослав – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по каратэ «Невский Факел» 27-30.01.23 г., г. Санкт Петербург: Байчева Анна – 2 м., Белых Анастасия – 2 м.;

- Первенство Московской области по киокусинкай, 28.01.23 г., г. Раменское: Мародалиев Замон – 1 м., Шомирзоев Адхам – 2 м., Эйр Михаил – 3 м., Носуля Алексей – 2 м., Листопад Алексей – 1 м.;

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике, 31.01.23 г., Чеховский район: Фомина Алиса – 3 м.;

- Чемпионат и Первенство ЦФО России по киокусинкай, г. Москва, 04-06.02.23 г.: Листопад Петр –1 м., Мазабов Амид – 2 м., Морозевич Денис – 3 м., Эйр Михаил – 2 м., Листопад Алексей – 2 м., Мородалиев Замон – 3 м.;

- Чемпионат и Первенство России по рукопашному бою, г. Ставрополь, 07-13.02.2023 г.: Хачатрян Давит – 1 м.;

- Международные соревнования по киокусинкай, г. Москва, 15-20.02.2023 г.: Шомирзоев Адхам – 2 м., Мородалиев Замон – 3 м., Эйр Михаил – 3 м.;

- Кубок Московской областной федерации по каратэ, 24.02.23 г., г. Мытищи: Колесник Анастасия – 1 м., Федоринов Никита – 1 м., Мерцалова Дарья – 2 м., Аникина Ульяна – 2 м., Еникеев Тимур – 3 м., Веселова София – 3 м., Костов Михаил – 3 м., Спицын Егор – 3 м., Рябцев Александр – 3 м.;

- Первенство России по киокусинкай, г. Владивосток, 24-27.03.2023 г. - Эйр Михаил – 2 м.;

- Кубок России по киокусинкай, г. Москва, 03-06.03.2023 г.: Мазабов Амид – 2 м.;

- Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Памяти» 04-05.03.23 г., г. Пенза: Немов Александр – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Памяти ЗТ РСФСР Шесталюка Б.С.», Сургутский район, с.п. Солнечный, 15.03.23 г.: Лысова Елена – 1 м., Пчеленок Юлия – 3 м., Сидельникова Ксения – 3 м.:

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Тула, 23-26.03.2023 г.: Щербаков Максим – 3 м., Зацаринин Никита – 3 м., Трефилов Андрей – 2 м., Мехралиев Руслан – 3 м., Судомоев Роман – 3 м.;

- Кубок РФ по мотоболу 2023г. завоевали спортсмены спортивного клуба «Металлург» в 30 раз;

- Всероссийские соревнования по плаванию «MAD WAVE CLASSIC», 08-09.04.2023г., г. Москва: Таранникова Виктория – 1 место (200м. брасс) – МС;

- Чемпионат России по плаванию 16-21.04.2023г., г. Казань: Рылов Евгений – 1 место (200м н/спине), 2 место (100м н/спине), 3 место (50м н/спине); Гирев Иван - 2 место (200м в/стиль), 2 место (эстафета 4х200м в/стиль);

- Первенство России по рукопашному бою, г. Брянск, 21-26.04.2023 г.:Щербаков Максим – 3 м.

- Первенство России по плаванию среди юношей и девушек 25-29 апреля 2023г., г. Саранск: Таранникова Виктория – 5 место (200м брасс) – МС;

- Команда «Металлург» Видное - победитель Кубка России по мотоболу 2023 года прошедшего с 01 по 07 мая 2023г;

- Всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Черного Моря», г. Анапа, 05-07.05.23 г.: Эйр Михаил – 2 м., Джалилов Ахмед – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Кострома, 03-06.05.2023 г.: Щербаков Максим – 3 м., Мурзин Тимофей – 1 м., Трефилов Андрей – 3 м., Орулян Оганес – 3 м., Лишик Виктор – 1 м., Хныкин Максим – 2 м.;

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике, г. Обнинск, 19-22.05.23 г.: Юганов Владислав – 1 м.;

- Всероссийские соревнования по каратэ «Baltik Open» 19-22.05.23 г., г. Калининград: Шпагин Виктор – 1 м., Мерцалов Егор – 3 м., Колесник Владислав – 2 м., Хацько Роман – 1 м., Немов Александр – 2 м., Федоринов Никита – 1 м., Коновалов Владислав – 3 м.;

- Международные соревнования по киокусинкай, г. Москва, 25-29.05.2023 г.:Эйр Михаил – 3 место;

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике, г. Калининград, 25-28.05.23 г.: Кулаков Артем – 1 м., Ермаков Сергей – 2 м., Лысова Елена – 2 м., Пчеленок Юлия – 3 м.;

- Международные соревнования, 38-ой Чемпионат Японии и 19 – й Чемпионат Азии по киокусинкай, г. Осака, 14-21.06.2023 г.: Листопад Петр – 6 место;

- Всероссийские соревнования по плаванию «MAD WAVE CLASSIC», 17-18.06.2023г., г. Санкт Петербург: Таранникова Виктория – 1 место (200м брасс), 1 место (200м комплекс);

- Первенство Детско-юношеской баскетбольной лиги. 1 место сезона 2022-2023 г. завоевали юные подопечные «Спарты энд К» -ДЮБЛ (Видное);

- В Казани завершился финал кубка России по плаванию. Соревнования, в которых приняли участие сильнейшие спортсмены страны, проходили с 25 по 30 июля. Воспитанники центра «Дельфин» - в числе победителей! Наши ребята завоевали 6 медалей. Золото на дистанции 100м, в эстафете 4х200, а также серебро на дистанции 200 метров вольным стилем у Ивана Гирёва. Евгений Рылов взял золото на дистанции 200 метров на спине, в эстафете 4×200 вольным стилем, а также серебро на дистанции 100 на спине. Виктория Таранникова, воспитанница центра «Дельфин» в Развилке, вошла в число сильнейших брасисток России на дистанции 200м брассом;

- Всероссийский турнир по плаванию «Кубок чемпионов» проходил с 4 по 6 августа в г. Кемерово - В финальном заплыве на спине на дистанции 200 метров победу одержал Евгений Рылов, а Иван Гирев финишировал вторым в стометровом заплыве вольным стилем. По итогам заплыва на дистанции 200 метров вольным стилем Иван Гирев замкнул тройку призёров;

- Соревнования по плаванию в рамках Международного фестиваля университетского спорта (МФУС-2023) 22-27.08.2023г., г. Екатеринбург: Гирев Иван -1 место (100 метров вольный стиль), 1 место (200 метров вольный стиль), 1 место (эстафета 4 х 200м вольный стиль), 2 место (эстафета 4 х 100м вольный стиль); Соколов Иван – 2 место (эстафета 4 х 100м вольный стиль);

- Открытый ринг по кикбоксингу СК «Стрелец» 24.09.2023г., г. Москва 1 место – 5 чел., 2 место – 6 чел.;

- Чемпионат и Первенство Московской области по кикбоксингу 29.09.2023г., г. Клин: Гулиев Амин – 3 место; Агаев Вусал – 3 место;

- Открытое Первенство г.о. Клин по кикбоксингу памяти Ю.А. Самохвалова 30.09.2023г., г. Клин: Каримов Закир – 3 место; Таджимурзаев Роуф – 3 место; Разживин Иван – 2 место; Махмудов Василий – 2 место; Воронин Захар – 1 место; Герасимов Герман – 1 место;

- Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по плаванию 30.10-01.11.2023г., г. Руза: Таранникова Виктория – 2 место (200м брасс), 1 место (100м комплекс), 1 место (200м комплекс), 2 место (100м брасс), 3 место (50м брасс); Рылов Евгений – 1 место (50м на спине), 1 место (100м на спине), 1 место (200м не спине), 1 место (50м в/стиль), 1 место (100м в/стиль); Гирев Иван - 1 место (200с в/стиль), 1 место (400м в/стиль), 2 место (100м в/стиль), 2 место (50м баттерфляй), 3 место (200м комплекс); Соколов Иван – 2 место (100м комплекс), 3 место – 100м баттерфляй);

- XXIII Традиционный юношеский турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» 10-12.11.2023г., г. Балашиха: Махмудов Василий – 1 место;

- Чемпионат России по плаванию 20-25.11.2023г., г. Санкт Петербург: Рылов Евгений – 1 место (200м на спине);

- Всероссийские соревнования по плаванию «MAD WAVE CLASSIC» 02.12.2023г., г. Руза: Санин Александр – 1 место (100м в/стиль), 2 место (200м в/стиль);

- Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» 16-18.12.2023г., г. Свнкт-Петербург, всего участников – 3 чел.: Рылов Евгений – 1 место (200м н/спине), 2 место (100м н/спине); Гирев Иван – 2 место (200м в/стиль);

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Золотые Купола», г. Владимир, 07-10.09.23 г.; Никитенко Алексей – 1 м., Опекунова Кксения – 1 м., Пчеленок Юлия – 1 м.;

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Олимпийскин Надежды», г. Москва, 5-8.10.23 г.: Рязанова Маргарита – 1 м., Юганов Владислав – 3 м.;

- Международные соревнования по карате 05-08.05.23 г., г. Минск: Трифонов Глеб – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по карате «Малахитовый Пояс» 16-17.09.23 г., г. Екатеринбург: Ким Валентин – 1 м.;

- Первенство Московской области по карате, г. Солнечногорск, 07.10.2023 г.: Шпагин Виктор – 1 м., Колесник Владислав – 2 м.,

- Всероссийские соревнования по карате «Кубок Милютина», г. Череповец, 16-20.11.23 г.: Гордиенко Ярослав – 2 м., Зуев Иван – 3 м., Хацько Роман – 3 м., Шпагин Виктор – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Кубок Памяти героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.», г. Смоленск, 09-10.12.23 г.: Судаков Дмитрий – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Солнечногорск, 21-24.09.2023 г.: Судомоев Роман – 1 м., Щербаков Максим – 2 м., Лишик Виктор – 3 м., Хныкин Максим – 1 м., Зацаринин Никита – 3 м., Захаров Илья – 3 м.;

- Первенство по рукопашному бою ЦФО России, г. Одинцово, 04-09.12.23 г.: Щербаков Максим – 1 м., Судомоев Роман – 1 м., Хныкин Максим – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Калининград, 23-27.11.23 г.: Щербаков Максим – 2 м., Москвин Иван – 3 м.:

- Первенство Московской области по футболу, сезон 2023 г.: Команда «Олимп - 2012» – 1 место (тренер – Пиюк А.В.); Команда «Олимп - 2007» – 1 место (тренер – Климов А.М.); Команда «Олимп - 2013» – 2 место (тренер – Пиюк И.В.); Команда «Олимп - 2008» – 2 место (тренер – Мартынов Г.В.).

**III.** **По итогам Задач на 2023 год реализовано**

1. В 2023 году проведена реорганизация муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта Ленинского городского округа путем присоединения МБУ ЦФКиС «Атлант» и МБУ «Городской цент спорта» к МБУ «ЦФКиС «Лидер».

2. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий в округе и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня проводится в соответствии с планом на 2023 год.

3. В 2023 году проводилась работа в части показателя 8.3. «Эффективное управление сферой физической культуры и спорта» Рейтинга муниципальных образований Московской области 2023 года. По итогам 2023 года учреждениями физической культуры достигнут результат 15 баллов и 1 место.

4. Реализуется спортивная и спортивно-массовая работа среди различных групп населения, в том числе программы «Активное долголетие», работа с инвалидами и прием нормативов ВФСК «ГТО».

5. В соответствии с муниципальными заданиями осуществляют свою деятельность муниципальные учреждения физической культуры и спорта.

6. Обеспечено оптимальное функционирование и загруженность объектов спорта.

**IV. Достижение приоритетных показателей деятельности.**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сфере физической культуры и спорта определены следующие приоритетные показатели I группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение показателя к окончанию  2023 года | Достигнутое значение показателя к окончанию  2023 года |
| Доля жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 55,59 | 55,59 |

Достижение показателей деятельности, установленных муниципальной программой Ленинского городского округа «Спорт».

Количественные результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий)[[1]](#footnote-1) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя  на начало реализации  программы | Плановое значение показателя к окончанию  2023 года | Достигнутое значение показателя к окончанию  2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание в Московской области условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» | % | 43,6 | 55,59 | 55,59 |
| 2. | Целевой показатель 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Региональный проект «Спорт –норма жизни» | процент | 31,5 | 31,6 | 31,6 |
| 3. | Целевой показатель 3.  Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | отраслевой показатель | процент | 31,2 | 31,3 | 31,3 |
| 4. | Целевой показатель 4.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области | отраслевой показатель | процент | 15,5 | 16,5 | 16,5 |
| 5. | Целевой показатель 5. Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 |
| Совершенствование подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области, развитие спорта высших достижений | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 2.  Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 |

**V. Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов физической культуры:**

По статистическим данным на 01 января 2024 года на территории Ленинского городского округа функционирует 437 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 9 857 чел., в т.ч.: стадион - 1 шт., плоскостные спортивные сооружения - 271 шт., спортивные залы - 55 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом - 2 шт., манежи - 3 шт., бассейны - 8 шт., сооружения для стрелковых видов спорта - 2 шт., другие спортивные сооружения - 95 шт.

В 2023 году введено в эксплуатацию 10 новых спортивных сооружений и 21 спортивное сооружение прошло паспортизацию.

В 2023 году частным инвестором открыт один из самых крупных в России крытых спортивных комплексов для пляжных видов спорта, по адресу: г. Видное, ул. Олимпийская, д. 2в.

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями прогнозируется:

- за счет капитального ремонта;

- реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры,

- строительства новых объектов спорта.

**VI.** **Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4764.

На финансирование мероприятий программы запланировано 6 277,9 тыс., в том числе:

- из бюджета Московской области - 5 764,0 тыс. руб.,

- из бюджета Ленинского городского округа - 513,9 тыс. руб.

Израсходовано – 5 002,281 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области – 4 488,4 тыс. руб.,

- из бюджета Ленинского городского округа – 513,881 тыс. руб.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

I. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»;

II. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации»;

III. «Комплексное развитие сельских территорий»;

IV. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».

**Подпрограмма I. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» -** не финансируется.

**Подпрограмма II. «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации».**

На финансирование подпрограммы запланировано 513,9 тыс. руб. из бюджета Ленинского городского округа, израсходовано – 513,88 тыс. руб.

**Подпрограмма III. «Комплексное развитие сельских территорий»** - не финансируется.

**Подпрограмма IV. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».**

На реализацию мероприятия по отлову безнадзорных животных из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в бюджет округа в виде субвенции были доведены средства в размере 5 764,0 тыс. рублей. В 2023 году использованы 4 488,4 тыс. руб.

В расчет количественных и качественных показателей эффективности реализации программы включены предприятия АПК:

-АО «Совхоз имени Ленина»;

-КФХ Дементьев Д.В.;

- личные хозяйства населения округа;

- пищевые предприятия округа.

АО «Совхоз имени Ленина» в настоящее время ведет деятельность в следующих направлениях: садоводство, овощеводство, животноводство и агротуризм, а также известно как крупнейший производитель садовой земляники в стране.

На предприятии проведена работа по повышению продуктивности животных, за последние годы надой на одну фуражную корову составляет более 10 000 кг. Учитывая вышеизложенное, данное предприятие не может реализовать новые инвестиционные проекты по реконструкции (строительству) животноводческих ферм и вводу новых скотомест.

КФХ Дементьев Д.В. – хозяйство, зарегистрированное на территории района в 2018 году. Свою деятельность ведет в направлениях растениеводства и животноводства, в настоящее время имеет 13 голов коров молочного направления, около 30 голов мелкого рогатого скота (овцы и козы), более 100 голов различных видов домашней птицы. Ввод дополнительных скотомест в количестве 5 голов был осуществлен хозяйством в предыдущие годы.

Показатель «Объем инвестиций» по итогам 2023 года – 100,6 млн. рублей (10 % от планового). В расчет объема инвестиций в основной капитал пищевых предприятий включены предприятия АО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Мегапак». Ввиду того, что предприятия АПК Ленинского городского (в том числе пищевые перерабатывающие) представлены, в основном, малыми предприятиями, достигнуть показателя, установленного Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в размере 1000 млн. рублей, не представляется возможным.

Показатель «Производство молока» достигнут и составляет 6,2 тыс. тонн (100 %).

По результатам борьбы с борщевиком Сосновского на территории Ленинского городского округа в текущем году большие площади произрастания борщевика Сосновского обработаны вблизи д. Вырубово, п. Битца, д. Жабкино, д. Дрожжино, в пойме р. Битца.

На территории Ленинского городского округа на землях неразграниченной государственной и муниципальной собственности борьба с вредоносным растением в текущем году осуществлялась специализированной подрядной организацией в рамках муниципального контракта. Показатель «Ликвидация борщевика Сосновского» по итогам четырех кварталов достигнут на 103% - общая площадь обработанных площадей составляет 70 га; цена контракта за проведенные работы – 513,9 тыс. рублей. Количество отловленных животных без владельцев составило 139 голов (60,7 % от планового значения), что соответствует их фактическому выявлению на территории Ленинского городского округа.

**VII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4762.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год предусмотрено бюджетных средств – 6 617,6 тыс. руб., в т. ч. средства бюджета Московской области – 468,1 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 6 149,5 тыс. руб.

По итогам за 2023 год освоено – 6 617,55 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 468,1 тыс. руб., средства бюджета Ленинского городского округа – 6 149,45 тыс. руб., исполнение по программе – 100 %.

Работа в сфере охраны окружающей среды в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2023 – 2027 годы, которая включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Охрана окружающей среды»;

2. «Развитие водохозяйственного комплекса»;

4. «Развитие лесного хозяйства»;

5. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде».

**Подпрограмма I «Охрана окружающей среды».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год предусмотрено 1 714,25 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 1 714,25 тыс. руб.

По итогам за 2023 год освоено – 1 714,25 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 1 714,25 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме – 100 %.

В рамках основного мероприятия 03 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» на базе общеобразовательных учреждений и учреждений культуры проведено свыше 90 мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения, в том числе: уроки экологической культуры, акция «Дадим бумаге вторую жизнь», акция «Покорми птиц», акция «Чистый берег», фотоконкурсы, выставки, различные викторины, экскурсии и пр.

Проведена акция по посадке зеленых насаждений «Наш лес. Посади свое дерево», в рамках которой высажено 906 шт. саженцев зеленых насаждений.

**Подпрограмма II. «Развитие водохозяйственного комплекса».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год предусмотрено 4 435,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 4 435,2 тыс. руб.

По итогам за 2023 год освоено 4 435,2 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа –4 435,2 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме – 100 %.

В рамках основного мероприятия 01 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» выполнено обследование 6 гидротехнических сооружений, находящихся в оперативном управлении МБУ «ДорСервис».

**Подпрограмма III. «Развитие лесного хозяйства».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год предусмотрено – 468,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 468,1 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 0,0 тыс. руб.

По итогам за 2023 г. освоено 468,1 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 468,1 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 0,0 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме – 100 %.

В рамках основного мероприятия 01 «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» вывезено 151 м3 отходов с 14 участков земель лесного фонда

**Подпрограмма IV. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»** - не финансируется.

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2023 год все количественные результаты по показателям программы достигнуты.

**VIII. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**

**на 2023-2027 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4753.

В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023 – 2027 гг. на реализацию мероприятий в 2023 году предусмотрено 185 287,54 тыс. руб., в т. ч. бюджет Московской области – 3 092,00 тыс. руб., бюджет Ленинского городского округа – 182 195,54 тыс. руб.

В 2023 г. израсходовано 177 568,51 тыс. руб., в т.ч. бюджет Московской области – 2 646,76 тыс. руб., бюджет Ленинского городского округа – 174 921,75 тыс. руб. (95,83 %), в т. ч. по подпрограммам:

- **Подпрограмма I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».** Предусмотрено – 144 087,1 тыс. руб., в том числе из бюджета Московской области 3 092,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа 140 995,1 тыс. руб. Исполнено – 140 977,06 тыс. руб., в том числе из бюджета Московской области – 2 646,76 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 138 330,3 тыс. руб.

- **Подпрограмма II. «Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».** На финансирование мероприятий из бюджета Ленинского городского округа предусмотрено – 1 917,82 тыс. руб., исполнено – 1880,41 тыс. руб.

- **Подпрограмма III. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области».** На финансирование мероприятий из бюджета Ленинского городского округа предусмотрено – 2 291,20 тыс. руб., исполнено – 2 165,30 тыс. руб.

- **Подпрограмма IV. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области».** На финансирование мероприятий из бюджета Ленинского городского округа предусмотрено – 8 437,34 тыс. руб., исполнено – 3 996,40 тыс. руб.

- **Подпрограмма V. «Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области».** На финансирование мероприятий из бюджета Ленинского городского округа предусмотрено– 123,10 тыс. руб., исполнено – 123,03 тыс. руб.

- **Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма».** На финансирование мероприятий из бюджета Ленинского городского округа предусмотрено – 28 430,98 тыс. руб., исполнено – 28 426,31 тыс. руб.

Не выполнен показатель «Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта» (план – 72,22%, факт – 66,67%), так как приемка Островского кладбища перенесена с 2023 года на 2024 год.

По остальным показателям программы количественные результаты достигнуты.

**IХ.** **Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Жилище»**

**на 2023-2027 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4756.

На финансирование программы запланировано 57 896,7 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 2 450,0 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 53 193,0 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 2 253,7 тыс. руб.;

Израсходовано - 57 808,83 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 2 369,7 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 53 189,98 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа –2 249,15 тыс. руб.;

**Подпрограмма I. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства».** На 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 726,00 тыс. руб., из них:

из средств бюджета Московской области – 498,00 тыс. руб.

из средств бюджета Ленинского городского округа – 228,00 тыс. руб.

За 2023 года израсходовано 719,43 тыс. руб., что составляет 99,09%, из них:

из средств бюджета Московской области – 495,98 тыс. руб.

из средств бюджета Ленинского городского округа – 223,45 тыс. руб.

Финансирование направлено на исполнение основного мероприятия 03 «Создание недопущения системы возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства».

За 2023 год введено в эксплуатацию 903,75 тыс.кв.м жилья. Плановое значение показателя «Годовой объем ввода жилья» - 670 тыс.кв.м.

**Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей».** В 2023 году реализация программы не финансируется.

**Подпрограмма III. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**. На финансирование подпрограммы запланировано 54 720,7 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области – 52 695,0 тыс. руб., израсходовано 52 694,0 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 2 025,7 тыс. руб., израсходовано 2 025,7 тыс. руб.

Администрация Ленинского городского округа обеспечила 9 детей-сирот жильем в полном объеме.

**Подпрограмма IV. «Социальная ипотека».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VII. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VIII. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».** На финансирование подпрограммы из федерального бюджета предусмотрено 2450,0 тыс. руб., 1 ветеран боевых действий, изъявил желание получить социальную выплату. Социальная выплата предоставлена ветерану боевых действий, израсходовано 2369,7 тыс. руб. Количественный показатель выполнен 100%. Остаток бюджетных средств будет возвращен.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**X. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

**на 2023 – 2027 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4767.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2023 год – 829 849,50 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 461 729,65 тыс. руб.,

Федеральный бюджет – 28 704,30 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 339 415,55 тыс. руб.,

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2024 года фактически освоено – 278 933,39 тыс. руб.:

бюджет Московской области – 99 938,90 тыс. руб.,

Федеральный бюджет – 28 704,28 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 150 290,21 тыс. руб.,

В состав программы входят 8 подпрограмм:

1. Подпрограмма «Чистая вода»

2. Подпрограмма «Системы водоотведения»

3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

4. Подпрограмма «Обращение с отходами»

5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

6. Подпрограмма «Развитие газификации, топливного комплекса и электроэнергетики»

7. Обеспечивающая подпрограмма

8. Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

**Подпрограмма I. «Чистая вода»**: запланировано средств на реализацию мероприятий – 123 568,45 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 64 376,96 тыс. руб.,

- Федеральный бюджет – 28 704,3 тыс. руб.;

- бюджет Ленинского городского округа – 30 487,19 тыс. руб.,

На исполнение мероприятий подпрограммы освоено 123 394,53 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 64 242,83 тыс. руб.;

- Федеральный бюджет – 28 704,3 тыс. руб.;

- бюджет Ленинского городского округа – 30 447,42 тыс. руб.

**Подпрограмма II. «Системы водоотведения»**: предусмотрено – 621 613,66 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 396 780,7 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 224 832, 96 тыс. руб.,

На исполнение мероприятий подпрограммы освоено 70 988,44 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 35 158,68 тыс. руб.;

- бюджет Ленинского городского округа – 35 829,76 тыс. руб.

**Подпрограмма III. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»:** предусмотрено – 83 800 тыс. руб., в том числе из бюджета Ленинского городского округа – 83 800, тыс. руб.

Исполнено – 83 800 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Обращение с отходами»** - не финансируется.

**Подпрограмма V. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:** из бюджета Ленинского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено – 182,00 тыс. руб., исполнено – 182,00 тыс. руб.

**Подпрограмма VI. «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики»** - не финансируется.

**Подпрограмма VII. «Обеспечивающая подпрограмма»** - не финансируется.

**Подпрограмма VIII. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:** предусмотрено – 685,4 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 572,0 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 113,4 тыс. руб.,

На исполнение мероприятий подпрограммы освоено 568,42 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 537,39 тыс. руб.;

- бюджет Ленинского городского округа – 31,03 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

**ХI. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2023 – 2027 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4766.

На финансирование программы в 2023 году запланировано 353 089,197 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа – 1 089,197 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 352 000,0 тыс. руб.

Израсходовано 357 589,197 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа – 1 089,197 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 356 500,0 тыс. руб.

В состав программы входят 5 подпрограмм:

Подпрограмма I. «Инвестиции»;

Подпрограмма II. «Развитие конкуренции»;

Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области»;

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».

**Подпрограмма I. «Инвестиции»** - не финансируется.

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском городском округе разработана подпрограмма I «Инвестиции».

За 2023 год ожидается привлечение инвестиций в основной капитал на сумму 65 млрд. рублей, из них 77% составляют инвестиции в жилищное строительство.

За 2023 год в районе вновь создано 569 предприятий – юридических лиц. Создано 3556 рабочих мест на крупных и средних предприятиях.

Открытию новых предприятий на территории Ленинского городского округа способствует функционирование индустриальных парков и промышленных площадок.

В настоящее время на территории округа осуществляют деятельность: «Технопарк «М-4», «Горки-1», промышленная площадка «Андреевское», промышленные площадки: «PNK Парк МКАД – М4» в районе д. Ближние Прудищи и д. Коробово. В 2023 году на промышленную площадку «PNK Парк МКАД – М4» привлечен крупный резидент ООО «СДЭК-Глобал» на общ. площадь 75,0 тыс. кв. м.

В период с 2023 по 2027 годы планируются к реализации 64 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций – 26,1 млрд. руб. Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать 6500 рабочих мест.

Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на внедрение инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней, то есть решает многие актуальные экономические и социальные проблемы территории.

За 2023 год объем отгруженных товаров собственного производства по промышленности составил 60,5 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом составил 111%. Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности составила 5481 человек, рост на 6,7%. Средняя заработная плата на предприятиях промышленности составила– 89 тыс. рублей, рост на 12,7%. В целом по району средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям составила- 99,3 тыс. рублей, рост на 110%.

Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий; производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция.

В Ленинском муниципальном районе работают 24 крупных и средних предприятий промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», ООО «Албес Мет», ООО «Мегапак».

**Подпрограмма II. «Развитие конкуренции**» - не финансируется.

По итогам 2023 года объявлено 1 239 закупок конкурентными способами.

Приоритетный показатель подпрограммы «Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции» составил 1,6; плановое значение – 1,0.

По итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 2023 год:

- доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок 12,1%, показатель, достигнутый по итогам 2023 года не превысил планируемого значения – не более 33,0%;

- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб 2,0%. показатель, достигнутый по итогам 2023 года не превысил планируемого значения – не более 2,5%;

- среднее количество участников закупок – 3,9 ед., планируемый показатель на 2023 год – не менее 4,4 не был достигнут в связи с сокращением количества участников закупок;

- доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок – 6,0%, планируемый показатель на 2023 год – не менее 8,0% не был достигнут в связи с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары по отношению к расчету заказчиками начальной максимальной цены контракта при осуществления закупок;

- доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам –19,8% показатель, достигнутый по итогам 2023 года не превысил планируемого значения – не более 40%;

- доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – 54,6%, показатель, достигнутый по итогам 2023 года превысил планируемое значение – не менее 45%.

**Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства».** На финансирование подпрограммы из бюджета Ленинского городского округа запланировано 1 089,197 тыс. руб., израсходовано 1 089,197 тыс. руб.

На 01.01.2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в Едином реестре субъектов СМП составило 17475 единиц, в т. ч. 4273 юридических лиц, из них 385 - малых, 44 - средних, 3844 микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 13202 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства.

На предприятиях микро, малого и среднего бизнеса занято 39% от общего числа работающих в районе, что составляет 24 тыс. человек. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составило 565,2 единицы.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Ленинского городского округа сконцентрированы, в основном, в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля - 35%, операции с недвижимым имуществом – 23%, обрабатывающие производства - 9%, строительство - 10%, транспорт и связь - 8%, в прочих видах деятельности (деятельность гостиниц, здравоохранение, предоставление прочих коммунальных, социальных услуг) - 15%. В отраслевой структуре предпринимательства традиционно лидирует сфера торговли и операции с недвижимым имуществом - 58%.

В 2023 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» составила 1 089,197 тыс. рублей, подано 2 заявки на общую сумму субсидий. Приём заявок проводился в электронном формате через Региональный портал государственных услуг (РПГУ).

Победителями конкурса стали ООО «Спасский и Партнеры» (производство приправ и специй), и ИП Белитова Н.Г. (детский центр). Предприниматели к 2025 году планируют создать 9 рабочих мест.

В Ленинском городском округе за 2023 год количество вновь созданных субъектов МСП составило 3928 ед.

**Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».**

На финансирование подпрограммы из внебюджетных источников запланировано 352 000,0 тыс. руб., потрачено 356 500, 0 тыс. руб. Внебюджетные инвестиции использованы на открытие объектов в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.

По статистическим документам оборот розничной торговли по Ленинскому городскому округу за январь-ноябрь 2023 года сложился в объеме 114,2 млн. рублей и составил 109,1 % к аналогичному периоду 2023 года (104 629,1 млн. рублей), из них 32 593,7 млн. руб. составил оборот продовольственных товаров – 101,5% к предыдущему году. Оборот общественного питания за 11 месяцев текущего года составил 2 664,9 млн. руб. (148,7 % к прошлому году). Оборот оптовой торговли за аналогичный период составил 499 195,2 млн. руб., это 108,3% к уровню 2023 года. Оказано платных услуг населению оказано в объеме 5853,2 млн. рублей, что составило 146% к уровню 11-ти месяцев 2022 года.

В течение 2023 года на территории округа открыто 50 новых объектов потребительского рынка, из них:

- 23 предприятия розничной торговли;

- 11 предприятий общественного питания общей вместимостью 414 посадочных мест;

- 16 предприятий по оказанию бытовых услуг на 54 рабочих места.

Общий прирост торговых площадей за 2023 год по всем открывшимся предприятиям составил 5570 кв. метров (при плане 5,3 тыс. кв. м.).

Основные запланированные показатели в сфере потребительского рынка по итогам 2023 года выполнены в полном объеме:

обеспеченность торговыми площадями 1000 жителей – 2340,0 кв. метров (при плане 2337,3);

обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания на 1000 жителей - 23,14 (при плане 22,74);

обеспеченность рабочими местами в предприятиях бытового обслуживания на 1000 жителей – 6,15 (при плане 6,04).

Запланированный прирост площадей торговых объектов на 2023 год (5,3 тыс. кв. м.) выполнен в полном объеме и составил 5,6 тыс. кв. метров.

С вводом в эксплуатацию объектов потребительского рынка создано 311 рабочих мест.

В 2023 году проведено 29 универсальных ярмарок (в 2022 году – 25), из них: 21 – в г. Видное и 8 - в пос. Развилка. На ярмарках продаются большие объемы свежих продуктов питания по недорогой цене, в том числе фермерской продукции, а также необходимые в быту промышленные товары из Московской области, а также других регионов России.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма»** - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4761.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году запланировано 1 161 918,96 тыс. руб., в том числе по источникам:

- Федеральный бюджет – 1 801,22 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 9 970,4 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 1 150 147,34 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 1 113 688,54 тыс. руб., в том числе по источникам:

- Федеральный бюджет – 1 801,22 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 6 589,96 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 1 105 297,36 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Эффективное управление имущественным комплексом»;

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом»;

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»;

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

**Подпрограмма I. «Эффективное управление имущественным комплексом».**

На финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в 2023 году из бюджета Ленинского городского округа запланировано 232 430,78тыс. руб..

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 221 125,22 тыс. руб.

Не все показатели подпрограммы соответствуют плановым значениям, в том числе:

- «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов» (план – 20% факт – 0);

- «Проведение мероприятий по оценке рыночной/арендной стоимости имущества, технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет, его содержание и ремонт» (план – 79 ед., факт – 30);

- «Проверка использования земель» (план – 100%, факт – 80%);

- «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» (план – 100%, факт – 82,2%);

- «Предоставление земельных участков многодетным семьям» (план – 100%, факт – 42%)

Показатель не достигнут в связи с отсутствием свободных земель на территории Ленинского городского округа.

- «Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК» (план – 90%, факт – 76%);

- «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области» (план – 100%, факт – 55%).

**Подпрограмма III. «Управление муниципальным долгом».**

Подпрограммой «Управление муниципальным долгом» предусмотрены расходы из бюджета Ленинского городского округа на обслуживание муниципального долга в размере 12 646,0 тысяч рублей. Из них на обслуживание бюджетного кредита - 146,0 тысяч рублей. В связи с тем, что кредит был погашен раньше установленного срока, фактические расходы на уплату процентов составили 92,3 тысячи рублей.

Для предотвращения кассового разрыва в июле 2023 года городским округом был оформлен коммерческий кредит, на обслуживание которого были предусмотрены средства в объеме 12 500,0 тысяч рублей. Потребность в кредите возникла в декабре 2023 года, поэтому проценты по нему будут выплачиваться ежемесячно в 2024 году.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского городского округа к объему расходов бюджета Ленинского городского округа (за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) составляет менее 5%.

**Подпрограмма IV. «Управление муниципальными финансами».**

Подпрограмма не финансируется. Показатели подпрограммы выполнены.

Бюджет городского округа по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 105,1% к годовому плану, утвержденному в сумме 6 704,6 млн. рублей. Фактические поступления составили 7 047,2 млн. рублей.

За 2023 год рост поступлений доходов в бюджет муниципального образования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 513,8 млн. рублей или 7,9%. Основными источниками в структуре собственных доходов остаются поступления: налога на доходы физических лиц – 2 540,3 млн. руб. (36,0 %), налогов на совокупный доход – 1 681,9 млн. руб. (23,9%), имущественных налогов – 1 940,8 млн. руб. (27,5 %).

В округе на постоянной основе ведется работа по снижению налоговой и неналоговой задолженности. В результате проведенной работы по погашению задолженности, в том числе в рамках работы комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области, за 2023 год погашена задолженность в сумме 520,1 млн. рублей.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».**

В соответствии c муниципальной подпрограммой «Обеспечивающая программа» Ленинского городского округа объем финансирования бюджетных средств Ленинского городского округа на 2023 год составляет **916 842,18** тыс. рублей. За 2023 года освоено бюджетных средств в размере **892 471,03** тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименование | Объем финансирования  2023 год   (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **«Обеспечивающая программа» Ленинского городского округа** | **916 842,18** | **892 471,03** | **97,34%** |
| **1** | **Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** | **916 155,28** | **891 795,21** | **97,34%** |
| Мероприятие 1.1. | Функционирование высшего должностного лица | 3 604,10 | 3 055,56 | 84,78% |
| Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности администрации | 399 451,17 | 378 894,56 | 94,85% |
| Мероприятие 1.5. | Обеспечение деятельности финансового органа | 55 404,24 | 54 494,89 | 98,36% |
| Мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 83 999,40 | 83 495,34 | 99,40% |
| Мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 346 199,93 | 344 460,92 | 99,50% |
| Мероприятие 1.8. | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 64,00 | 0,00 | 0,00% |
| Мероприятие 1.10. | Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 1 161,86 | 1 161,86 | 100,00% |
| Мероприятие 1.11. | Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта | 2 515,5 | 2 493,00 | 99,11% |
| Мероприятие 1.17. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг | 23 755,08 | 23 739,08 | 99,93% |
| **3** | **Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов** | **686,90** | **675,82** | **98,39%** |
| Мероприятие 3.02. | Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т. ч. участие в краткосрочных семинарах | 686,90 | 675,82 | 98,39% |

Обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области выполнены в полном объеме. Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4760.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2023 году запланировано 98 711,87 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 9 983,47 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 4 058,83 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 84 669,57 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 97 039,43 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 9 974,99 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 3 498,95 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 83 565,49 тыс. руб.

В программу включены подпрограммы:

Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности»;

Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

Подпрограмма IV. «Молодежь Подмосковья»;

Подпрограмма V. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области»;

Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма».

**Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды».**

В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа №13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» подпрограммой I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» в 2023 году предусмотрено 12 972,90 руб. из бюджета Ленинского городского округа.

Исполнение бюджета за 2023 год составило 12 223,22 руб. (94,22%) из бюджета Ленинского городского округа.

Основное мероприятие №01 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» предусмотрено 12 014 руб., исполнено 11 664,36 руб. (97,09 %).

Основное мероприятие № 07 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» предусмотрено 958, 90 руб., исполнено 558,86 руб. (58,28 %).

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности»** - не финансировалась.

**Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области».**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2023 году запланировано 5 299,00 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 4 058,83 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 1 240,17 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 4 568,01 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 3 498,95 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 1 069,06 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Молодежь Подмосковья».**

В 2023 году работу с молодежью в Ленинском городском округе вели 6 муниципальных учреждений (центра) и 2 Дом культуры. Всего на работу с молодежью в 2023 году из средств бюджета Ленинского городского округа выделено 8 437,5 тыс. рублей, израсходовано 8 331,86 тыс. рублей.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- «Вовлечение молодежи в общественную жизнь». Всего на проведение мероприятий по работе с молодежью в 2023 году выделено 5 850, 6 тыс. рублей. Из них было израсходовано 5 745, 06 тыс. рублей.

- «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодежи, вовлечению молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодежных творческих инициатив и медиасообществ». Всего на данное мероприятие в 2023 году выделено 2 586, 9 тыс. рублей. Из них было израсходовано 2 586, 85 тыс. рублей, что составляет 100%.

За 2023 год для подростков и молодежи было организовано и проведено более 750 мероприятий. В мероприятиях для подростков и молодежи приняли участие более 60 тыс. чел.

Проведены такие мероприятия, как:

- работа на площадках в дни новогодних каникул;

- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун» и др.;

- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в окружных мероприятиях «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица», 9 Мая, День молодежи, День Ленинского городского округа и др.

Подростки и молодежь принимают активное участие во всех региональных мероприятиях, проводимых Министерством информационных и социальных коммуникаций и других министерств Московской области.

Большая волонтерская работа ведется молодежью. Проводится информирование пассажиров на железнодорожном транспорте, оказывается адресная помощь, помощь в проведении субботников и посадок деревьев. Также волонтеры оказывают посильную помощь в сборе помощи для жителей освобожденных территорий и военнослужащих.

Количественные результаты Подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья»по основным показателям за 2023 год в целом соответствуют планируемым значениям, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя на 2023 г.** | **Достигнутое значение показателя 2023 г.** |
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевой показатель. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, % | (процент) | 42 | 42 | 42 |

**Подпрограмма V. «Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области» -** не финансировалась.

**Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма».**

На финансирование подпрограммы в 2023 году предусмотрено 72 002,47 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 9 983,47 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 62 019,0 тыс. руб.

Израсходовано – 71 916,34, в том числе:

- из Федерального бюджета – 9 974,99 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 61 941,35 тыс. руб.

Значения показателей по программе в целом соответствуют плановым.

**XIV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4755.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год запланировано всего 1 315 753,35 тыс. руб., в т. ч.:

- средства бюджета Московской области – 462 753,39 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 892 999,97 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 20 000,0 тыс. руб.

По итогам за 2023 год освоено – 1 158 097,79 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 369 567,7тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 788 530,09 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

Программа включает подпрограммы:

- «Пассажирский транспорт общего пользования»;

- «Дороги Подмосковья»;

- «Обеспечивающая подпрограмма».

**Подпрограмма I. «Пассажирский транспорт общего пользования».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год предусмотрено – 563 310,35 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 400 710,39 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 162 599,96 тыс. руб.

По итогам за 2023 год освоено – 435 236,16 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 307 324,8 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 127 711,36 тыс. руб.

**Подпрограмма II. «Дороги Подмосковья»;**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год предусмотрено – 306 986,9 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 62 043,0 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 224 943,9 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 20 000,0 тыс. руб.

По итогам за 2023 г. освоено – 277 405,53 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 62 042,9 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 215 362,63 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

**Подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма»**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2023 год предусмотрено средств бюджета Ленинского городского округа в сумме 445 456,10 тыс. руб.

По итогам за 2023 г. освоено средств бюджета Ленинского городского округа – 445 456,1 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2023 год количественные результаты по показателям программы достигнуты.

**XV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы**.

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4763.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2023 год – 237 836,62 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства бюджета Московской области – 14 500,0тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 223 336,62 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий за 2023 год фактически освоено 236 523,17 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства бюджета Московской области – 14 286,41тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 222 236,76 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы:

- Подпрограмма I. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»;

- Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»;

- Подпрограмма IV «Развитие архивного дела».

**Подпрограмма I. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году запланировано 9 634,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства бюджета Московской области – 9 152,0 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 482,0 тыс. руб.,

Освоено за 2023 год 9 634,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства бюджета Московской области – 9 152,0 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 482,0 тыс. руб.

По итогам работы в 2023 году значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» (по сравнению с плановым 98,37%) ухудшено и достигло 97,65 %. Значительное ухудшения значения показателя произошло во многом из-за длительного ожидания в очереди во всех офисах МФЦ, что в свою очередь произошло по причине значительного количества вакантных должностей специалистов МФЦ и, как следствие, организацией работы не всех оборудованных и включенных в схему МФЦ Московской области окон приема и выдачи документов. В целях достижение планового значения показателя в IV квартале текущего года и в 2024 году МФЦ организована активная работа по приему и обучению новых специалистов для обеспечения работы всех окон приема и выдачи документов, приведения времени ожидания в очереди к нормативным значениям.

Показатель «Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка» в 2023 году не достиг планового значения 1 (фактически 0) ввиду отказа организации – монополиста (ПАО Ростелеком) заключить контракты на техническую поддержку ПТК КБК во всех МФЦ Московской области. В связи с этим администрацией Ленинского городского округа направлено письмо в Мингосуправления Московской области о снятии лимитов на предоставлении субсидии из бюджета Московской области, предназначенной на софинансирование реализации данного мероприятия, Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету Ленинского городского округа на реализацию мероприятия расторгнуто в 2023 году.

**Подпрограмма II.** **«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».**

Плановый объём финансирования подпрограммы на 2023 год из бюджета Ленинского городского округа составил 19 455,97 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий освоено – 18 559,84 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма».**

Плановый объём финансирования подпрограммы на 2023 год из бюджета Ленинского городского округа составил 200 214,25 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий освоено – 200 214,14 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Развитие архивного дела».**

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году запланировано 8 552,4 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства бюджета Московской области – 5 348 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 3 184,4 тыс. руб.,

Освоено за 2023 год 8 115,09 тыс. руб., в том числе по источникам:

- средства бюджета Московской области – 5 134,41 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 2 980,68 тыс. руб.

Основной задачей муниципальной подпрограммы является осуществление комплекса мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для хранения, комплектования, учета документов и повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела.

Результаты реализации подпрограммы:

За 2023 год на хранение в архив были приняты 2132 ед. хр. Все архивные документы хранятся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. В базу данных «Архивный фонд» внесены сведения по 100 % архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. В электронный вид переведены 100 % имеющихся описей дел. Создан электронный фонд пользования на 90 ед. хр. Архивом были предоставлены муниципальные услуги: исполнено 3548 запросов. Из них 1480 запросов были получены через РПГУ, 2068 – через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XVI. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4757.

Работа в сфере градостроительной деятельности в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с Муниципальной программой Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2023 – 2027 годы, которая включает в себя 3 подпрограммы:

- Подпрограмма I. «Разработка Генерального плана развития городского округа»;

- Подпрограмма II. «Реализация политики пространственного развития городского округа»;

- Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию мероприятий программы в 2023 году запланировано 17 228,06 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета Московской области – 2 987,0 тыс. руб.,

- из средств бюджета Ленинского городского округа – 14 241,06 тыс. руб.

Израсходовано в 2023 году 8 741,96 тыс. руб., в том числе:

- средств бюджета Московской области – 2 938,03 тыс. руб.,

- средств бюджета Ленинского городского округа – 5 803,93 тыс. руб.

**Подпрограмма I. Разработка Генерального плана развития городского округа –** не финансируется.

**Подпрограмма II. Реализация политики пространственного развития городского округа.**

На реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2023 году запланировано 17 228,06 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета Московской области – 2 987,0 тыс. руб.,

- из средств бюджета Ленинского городского округа – 14 241,06 тыс. руб.

Израсходовано в 2023 году 8 741,96 тыс. руб., в том числе:

- средств бюджета Московской области – 2 938,03 тыс. руб.,

- средств бюджета Ленинского городского округа – 5 803,93 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма»** - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XVII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4754.

В муниципальную программу включены 3 подпрограммы:

- Подпрограмма I. «Комфортная городская среда»;

- Подпрограмма II. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»;

- Подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма».

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2023 год – 2 052 517,94 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 346 037,91 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 1 618 640,91 тыс. руб.,

- средства дорожного фонда Московской области – 24 803,12 тыс. руб.

Освоено за 2023 год 2 019 336,85 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 345 238,93 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 1 649 294,84 тыс. руб.,

- средства дорожного фонда Московской области – 24 803,08 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Комфортная городская среда».** Запланировано бюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы 577 115,61 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 341 716,67 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 233 398,95 тыс. руб.

Фактически освоено 564 960,90 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 341 395,24 тыс. руб.;

- средства бюджета Ленинского городского округа – 223 565,66 тыс. руб.

**Подпрограмма II. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области».** На реализацию мероприятий подпрограммы запланировано 1 475 402,32 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 4 357,24 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 1 446 241,96 тыс. руб.,

- средства дорожного фонда Московской области – 24 803,12 тыс. руб.

Фактически освоено 1 454 375,95 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 3 843,69 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 1 425 729,18 тыс. руб.,

- средства дорожного фонда Московской области – 24 803,08 тыс. руб.

**Подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма» -** не финансируется.

Не выполнены показатели муниципальной программы:

- «Количество адресов на территории городского округа в рамках реализации проекта «Светлый город» (план – 10 ед., факт – 8 ед.). В рамках государственной программы предусмотрено 8 адресов.

- «Количество приобретенной коммунальной техники» (план – 3 ед., факт – 0 ед.), не предусмотрено финансирование.

Количественные результаты по приоритетным показателям программы соответствуют планируемым значениям.

**XVIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4768.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2023 год – 5 410 190,85 тыс. руб., в том числе по источникам:

- Федеральный бюджет – 229 332,2 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 4 256 635,21 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 924 223,44 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 5 409 877,54 тыс. руб., в том числе по источникам:

- Федеральный бюджет – 229 332,2 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 4 256 635,18 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 923 910,16 тыс. руб.

На территории Ленинского городского округа в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 год» в 2023 году было запланировано строительство 12 объектов социальной инфраструктуры, из них:  6 детских садов, 6 школ. Фактически введено в эксплуатацию в 2023 году: 3 детских сада , 1 школа.

**Реализация муниципальной программы по объектам в 2023 году:**

1. Детский сад на 340 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка (ПИР и строительство):

Срок реализации: 2022 г. – 2023 г.

Освоение денежных средств за 2023 год - 640 666,390 тыс. руб. ЛБО и выполнение работ по данному объекту строительства за период с 31.03.2022-28.08.2023г.г. составляет 944 471,090 тыс. руб. (100%). Объект сдан в эксплуатацию 01.09.2023г.

2. Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 2.2) по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи р.п. Лопатино:

Срок реализации: 2021 г. – 2022 г.

Освоение денежных средств за 2023 год – 1750,443 тыс. руб. (отражен возврат-возвратов). ЛБО и выполнение работ по данному объекту строительства за период с 31.03.2021-06.12.2022г.г. составляет 346 248,08 тыс. руб. (100%). Объект сдан в эксплуатацию в 26.12.2022г.

3. Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 3.3) по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи р.п. Лопатино:

Согласно постановлению Правительства Московской области от 25.12.2023 № 1297-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы» финансирование и строительство передано с Мероприятия 01.01 «Проектирование и строительство ДОО» на Мероприятие 01.04 «Строительство (реконструкция) объектов ДО государственной собственности Московской области по переданным полномочиям».

4. Детский сад на 300 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Петровское (ПИР и строительство):

Исключен, согласно постановлению Правительства Московской области от 25.12.2023 № 1297-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы»

5. Дошкольная образовательная организация на 225 мест корп. Д4 по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д.Боброво, мкр."Боброво" (Восточное Бутово):

Срок реализации: 2022 г. – 2023 г.

Освоение денежных средств за 2023 год - 343 973,950 тыс. руб. ЛБО и выполнение работ по данному объекту строительства за период с 30.06.2022-29.08.2023г.г. составляет 478 630,140 тыс. руб. (100%). Объект сдан в эксплуатацию 04.09.2023г.

6. Дошкольная образовательная организация на 325 мест корп. Д1 по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр."Боброво" (Восточное Бутово):

Срок реализации: 2022 г. – 2023 г.

Освоение денежных средств за 2023 год - 417 307,920 тыс. руб. ЛБО и выполнение работ по данному объекту строительства за период с 30.06.2022-29.08.2023г.г. составляет 603 194,720 тыс. руб. (100%). Объект сдан в эксплуатацию 04.09.2023г.

7. Средняя общеобразовательная школа на 1350 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, квартал "Римский" (ПИР и строительство):

Срок реализации: 2022г.-2025г.

ЛБО по объекту- 2 805 796,050 тыс. руб.

Освоение денежных средств за 2023 год - 745 245,960 тыс. руб.

8. Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее с. Ермолино:

Срок реализации: 2023г.-2025г.

ЛБО по объекту- 2 451 410,140 тыс. руб.

Освоение денежных средств за 2023 год - 788 031,150 тыс. руб.

9. Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи р.п. Лопатино:

Согласно постановлению Правительства Московской области от 25.12.2023 № 1297-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы» финансирование и строительство передано с Мероприятия 02.03 «Капитальные вложения в объекты общего образования» на Мероприятие 02.06 ««Строительство (реконструкция) объектов общего образования государственной собственности Московской области по переданным полномочиям»;

10. Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Ленинский городской округ, пос. Петровское (ПИР и строительство):

Исключен, согласно постановлению Правительства Московской области от 25.12.2023 № 1297-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы»

11. Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, Ленинский городской округ, р.п.Дрожжино, ЖК "Дрожжино-2":

Срок реализации 2021 г. – 2023 г.

Освоение денежных средств за 2023 год 1 316 225,854 тыс. руб. ЛБО и выполнение работ по данному объекту строительства за период с 31.03.2021-18.08.2023г.г. составляет 1 981 468,370 тыс. руб. (100%). Объект сдан в эксплуатацию 01.09.2023г.

12. Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Битца (ПИР и строительство):

Срок реализации 2022г. – 2024г.

ЛБО по объекту- 3 477 082,450 тыс. руб.

Освоение денежных средств за 2023 год 1 132 678,453 тыс. руб.

**XIX. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 01.11.2022 № 4759.

В состав программы входят 3 подпрограммы:

Подпрограмма I. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

Подпрограмма II. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»;

Подпрограмма III. «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»».

Программа не финансируется.

Муниципальной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы предусмотрено переселение граждан из аварийных жилых домов и обеспечение устойчивого сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания.

В целях расселения аварийных жилых домов заключены Договора о комплексном развитии территории.

В соответствии с Договором о комплексном развитии территории Ленинского городского округа Московской области в границах территориальной зоны КРТ № 18 по инициативе правообладателя, заключенного 06 октября 2022 № 49ДоКРТ/21-22 с ООО «СЗ «РКС-Суханово», предусмотрено переселение и снос многоквартирного жилого дома по адресу: г. Видное, ул. Строительная, д. 4. Максимальный срок исполнения обязательства – не позднее 1 квартала 2027.

В соответствии с Договором о комплексном развитии территориальной зоны КРТ-63 Ленинского городского округа Московской области по инициативе правообладателей, заключенного 24 ноября 2022 № 58ДоКРТ/21-22 с ООО «СЗ «Столица Юга», предусмотрено переселение и снос многоквартирного жилого дома по адресу: г. Видное, ул. Строительная, д. 8. Срок исполнения обязательства будет установлен дополнительным соглашением. Прорабатывается вопрос об исполнении застройщиком обязательства по переселению в 2025 году.

В соответствии с Договором о комплексном развитии территории Ленинского городского округа Московской области в границах территориальной зоны КРТ-59 по инициативе правообладателя, заключенного 24 ноября 2022 № 57ДоКРТ/21-22 с ООО «СЗ «Территория комфорта», предусмотрено переселение и снос многоквартирного жилого дома по адресу: г. Видное, ул. Строительная, д. 18. Срок исполнения обязательства будет установлен дополнительным соглашением. Прорабатывается вопрос об исполнении застройщиком обязательства по переселению в 2026 году.

1. [↑](#footnote-ref-1)